## 288-2021马大路提级改造工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年马大路提级改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 550 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 550 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 马大路位于通州区马驹桥镇，九德路-南小营，二级公路，2.7公里。项目的建设为周边车辆和居民出行创造良好的条件，改善道路行驶条件。2020年12月项目完工。2021申请欠支工程款550万元。 |  |  |  |  | 2021完成欠支工程款400万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 支付欠支工程款 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 公路等级 | 4 | 一级公路，行政等级为县道。设计速度40公里/小时，路基：1/50；设计使用年限为15年 | 完成一级公路，行政等级为县道。设计速度40公里/小时，路基：1/50；设计使用年限为15年 | 4 |  | 4
|  |  | 工程完成质量 | 4 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，质量评定等级为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，质量评定等级为合格。 | 4 |  | 4
|  |  | 工程款支付条件 | 5 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12 | 2021年12月前完成资金拨付工作 | 12月前已完成资金拨付工作 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 400万元 | 400万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 10 | 改善道路交通状况，加强通州城区与马驹桥镇的联系。 | 得到改善 | 10 |  | 9 | 证明材料不够充分
|  |  | 经济效益 | 10 | 促进马驹桥镇和通州南部地区经济发展。 | 带动马驹桥镇和通州南部地区经济发展 | 10 |  | 8 | 证明材料不够充分
|  |  | 可持续效益 | 10 | 通过完善路网结构，使道路通行能力得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10 |  | 9 | 证明材料不够充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率。 | 周边居民出行环境得到改善 | 10 |  | 9 | 证明材料不够充分
总分 | [8 empty] | 95