## 286-通州分局-2021年治超专项工程（基建修缮类）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 492.2321 | 492.2321 | 492.2321 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 492.2321 | 492.2321 | 492.2321 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，进一步扩展路网外场设备；通过公路治超非现场执法设备建设，为处罚超载超限车辆提供依据，保护公路及群众财产生命安全。根据北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法、按照市治超办对非现场执法系统建设工作的要求，经过现场踏勘，结合治超工作实际需求制定。新建孔兴路1处治超非现场执法设备；按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路2处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。 |  |  |  |  | 新建孔兴路1处治超非现场执法设备；按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路2处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备检定及核查 | 5 | 6处，完成武兴路、任港路、张采路、德觅路、通清路、通武线非现场执法设备检定及核查。 | 6处 | 5 |  | 5
|  |  | 非现场执法设备建设 | 5 | 新建孔兴路1处治超非现场执法设备 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 非现场执法设备运维 | 5 | 武兴路、任港路2处非现场执法设备运维 | 2处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 检定标准 | 7 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 合格 | 7 |  | 7
|  |  | 工程质量标准 | 6 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 合格 | 6 |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 非现场执法设备检定及核查 | 4 | 招标采购时间：2020年12月底前；合同签订时间：2020年12月底前；设备检定及核查时间：2021年11月底前；完成时间：2021年12月底前 | 招标采购时间：已于2019年12月30日完成；合同签订时间：2021年1月8日；设备检定及核查时间：2021年11月15日；完成时间：2021年11月15日。 | 4 |  | 4
|  |  | 非现场执法设备建设 | 4 | 招标采购时间：2021年9月底前；合同签订时间：2021年9月底前；施工时间：2021年10月前-2021年12月；完工时间：2021年12月底前。 | 招标采购时间：于2021年8月31日完成；合同签订时间：2021年9月6日；施工时间：2021年9月8日至2021年12月5日；完工时间：2021年12月5日。 | 4 |  | 4
|  |  | 非现场执法设备运维 | 4 | 招标采购时间：2020年12月底前；合同签订时间：2020年12月底前；工作全年进行，项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 招标采购时间：已于2019年12月30日完成；合同签订时间：2021年1月8日；设备运维时间：2021年1月1日至2021年12月31日。 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 492.2321万元 | 492.2321万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。 | 达成预期指标 | 40 |  | 35 | 对于绩效完成情况指标设定未量化，提供证明材料不够充分。
总分 | [8 empty] | 95