## 293-2021年普通公路日常养护（信息系统建设运维类）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6264.1 | 6264.1 | 6261.3739 | 10 | 99.96% | 9.9956 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6264.1 | 6264.1 | 6261.3739 | 10 | 99.96% | 9.9956 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成辖区范围内道路的日常养护工作，主要包括小修保养（不含保洁）、绿化工程及日常养护、交通工程日常维护，桥隧检测，路网建设及运维等内容，保障道路桥梁使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  |  | 完成辖区范围内道路的日常养护工作，主要包括小修保养（不含保洁）、绿化工程及日常养护、交通工程日常维护，桥隧检测，路网建设及运维等内容，保障道路桥梁使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路维护里程数 | 4 | 508.661公里 | 508.661公里 | 4 |  | 4
|  |  | 维护桥梁数 | 4 | 189座 | 189座 | 4 |  | 4
|  |  | 路网设施运维 | 4 | 外场:313/套*台；内场：38/套*台 | 外场:313/套*台；内场：38/套*台 | 4 |  | 4
|  |  | 路网设施建设工程 | 3 | 更新交调设备12套，更新视频设备23套、更新情报板设备6套、网关设备2套 | 更新交调设备12套，更新视频设备23套、更新情报板设备6套、网关设备2套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 路面使用性能指数PQI | 3 | ≥90 | ≥90 | 3 |  | 3
|  |  | 桥梁技术状况等级 | 3 | 优良率95% | 优良率95% | 3 |  | 3
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 3 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 2 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2021年12月31日前设备完好率不低于99% | 合格 | 2 |  | 2
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 2 | 全部分项工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中的工程验收标准，达到合格等级 | 合格 | 2 |  | 2
|  | 进度指标 （12分） | 日常养护实施进度 | 3 | 招标时间：2020年11月，合同签订时间：2021年1月，工作全年进行，按照完工进度分别验收，按时完成率100% | 合同签订时间：2020年12月25日，工作全年进行，按照完工进度分别验收，按时完成率100% | 3 |  | 3
|  |  | 路网运维实施进度 | 3 | 招标时间：2021年1月底前，合同签订时间：2021年1月底前，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，12月底前完成运维工作，按时完成率100% | 招标采购时间：已于2019年12月30日完成；合同签订时间：2021年1月8日；设备运维时间：2021年1月1日至2021年12月31日。按时完成率100% | 3 |  | 3
|  |  | 路网设施建设工程 | 3 | 招标时间：2021年9月底前，合同签订时间：2021年10月底前，项目实施时间：2021年10月底前-2021年12月，项目完工时间：2021年12月底前 | 招标采购时间：于2021年8月31日完成；合同签订时间：2021年9月6日；施工时间：2021年9月8日至2021年10月31日；完工时间：2021年10月31日。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 | 3 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 6264.1万元 | 6260.643866万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 达到预期指标 | 40 |  | 35 | 证明资料不够充分
总分 | [8 empty] | 94.9956