## 292-2021年公路保洁
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年公路保洁
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3976 | 3976 | 3976 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3976 | 3976 | 3976 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》(京交函〔2018〕1598号)等有关规范，做好国道、市道及县道的道路清扫保洁工作，确保达到规定清扫频次及清扫效果；改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 |  |  |  |  | 管养道路均按照规范规定的清扫频次和清扫效果进行保洁，道路的通行条件得到改善，路域环境整体提升，公路服务水平得到提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 保洁里程 | 508.661公里 | 508.661公里 | 508.661公里 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量等级 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 6 |  | 6
|  |  | 养护标准 | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 7 |  | 7
|  | 进度指标 （12分） | 项目实施进度 | 招标时间：2020年11月，合同签订时间：2021年1月，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月底 | 招标时间：2020年11月，合同签订时间：2021年1月，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月底 | 项目招标、实施和验收均按目标时间完成 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额按时完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额按时完成资金拨付 | 均已按时完成资金支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3976万元 | 3976万元 | 3976万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 得到改善和提高 | 40 |  | 35 | 支撑资料不够充分
总分 | [8 empty] | 95