## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年孙王场平房鉴定费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 刘长新 |  |  | 联系电话 |  | 60527670
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 | 11.8 | 10 | 98.33% | 9.8333 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.8 | 10 | 98.33% | 9.8333 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照区住建委文件要求，我分局孙王场平房建成已约40年，存在房屋安全问题，需要进行房屋鉴定。经与住建委名录内检测单位询价，该处房屋鉴定费用约12万元。 |  |  |  |  | 经报价必选，选择中电投工程研究检测评定中心有限公司对孙王场平房进行了房屋建筑结构综合安全性（含抗震）鉴定，并出具了鉴定报告。且经过必选，节省预算资金2000元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 房屋鉴定面积 |  | 742平方米 | 742平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 房屋鉴定项目 | 5 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 5
|  |  | 出具鉴定报告 | 5 | 4份 | 4份 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 13 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503000-2001）相关规定 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503000-2001）相关规定 | 13 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 6 | 2021年6月完成合同签订；2021年12月完成平房鉴定；2021年12月出具报告 | 合同未按规定时间签订 | 6 | 6 | 4 | 合同未按规定时间签订
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据合同约定，鉴定工作完成后，2021年12月31日前完成支付 | 按进度计划完成 | 6 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 12万元 | 11.8万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 对我分局孙王场平房存在的房屋安全问题，进行房屋鉴定，保障分局职工安全与机构稳定运行。 | 得到保障 | 40 | 40 | 35 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 92.8333