## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 高速公路桥隧技术状况抽检及评定分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 吴学敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775341
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 76 | 76 |  | 74.6 |  | 10 |  | 0.98158 |  | 9.8158
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76 | 76 |  | 74.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）等有关制度、标准和规范要求，完成北京市高速公路范围内桥梁隧道的技术状况抽检，提供抽检结果分析报告。 | [5 empty] | 根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）等有关制度、标准和规范要求，完成北京市高速公路范围内桥梁隧道的技术状况抽检，提供抽检结果分析报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测评定数量 |  |  | 抽检3座桥梁、1座隧道 | 抽检3座桥梁、1座隧道 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 项目成果 |  |  | （1）《2021年度北京高速公路桥梁隧道抽检和巡查报告》（1桥（隧）1报告） （2）《2021年度北京高速公路桥梁抽检和巡查总报告》 （3）《2021年度北京高速公路隧道抽检和巡查总报告》 | （1）《2021年度北京高速公路桥梁隧道抽检和巡查报告》（1桥（隧）1报告） （2）《2021年度北京高速公路桥梁抽检和巡查总报告》 （3）《2021年度北京高速公路隧道抽检和巡查总报告》 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 桥梁、隧道技术状况抽检及评定 |  |  | 符合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路隧道养护技术规范》(JTG H12—2015) 《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）等有关技术规定及要求。 | 符合《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G：E41-04-2019）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）的相关标准规范要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年11月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率为100%。合同签订时间：2021年6月，首付款支付时间：合同签订后1个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 2021年12月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率为100%。合同签订时间：2021年9月，首付款支付时间：合同签订后1个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 12 |  | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 76万元 | 74.6万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 养护维修计划制定更科学合理，全面、客观评价北京市高速公路桥梁、隧道技术状况以及管养规范化情况，检评成果准确、养护策略建议应用性强。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8158