## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 普通公路桥隧技术状况复核及养护需求分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 吴学敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775341
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 84 | 84 |  | 83.8 |  | 10 |  | 0.99762 |  | 9.9762
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84 | 84 |  | 83.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：组织对年度桥梁、隧道的定期检查和特殊检查工作进行复核抽查。抽查采取内外业同时进行的方式，内业抽取检查报告，外业抽检不少于15座桥梁、不少于5座隧道。根据抽检结果对当年度的桥隧检查工作质量进行评价，并根据年度桥隧技术状况对养护需求进行分析、出具报告。 | [5 empty] | 组织对年度桥梁、隧道的定期检查和特殊检查工作进行复核抽查。抽查采取内外业同时进行的方式，内业抽取检查报告，外业抽检不少于15座桥梁、不少于5座隧道。根据抽检结果对当年度的桥隧检查工作质量进行评价，并根据年度桥隧技术状况对养护需求进行分析、出具报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检数量 |  |  | 内业抽取当年的检查报告的20%，外业抽检不少于15座桥梁、不少于5座隧道 | 内业抽取当年的检查报告的20%，外业抽检不少于15座桥梁、不少于5座隧道 | 7 |  | 7
|  |  | 项目成果 |  |  | 完成年度桥隧养护需求分析报告2篇 | 完成年度桥隧养护需求分析报告2篇 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 公路桥隧技术状况抽查和评定 |  |  | 符合《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等有关技术规范的规定。 | 符合《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等有关技术规范的规定。 | 6 |  | 6
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 10月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率100%，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：提交报告并验收合格后1个月内。 | 10月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率100%，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：提交报告并验收合格后1个月内。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 84万元 | 83.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施效果和成效 |  |  | 养护维修计划制定更科学合理，全面、客观评价北京市公路桥梁、隧道技术状况以及管养规范化情况，检评成果准确、养护策略建议应用性强。 | 养护维修计划制定更科学合理，全面、客观评价北京市公路桥梁、隧道技术状况以及管养规范化情况，检评成果准确、养护策略建议应用性强。 | 40 |  | 35 |  | 依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9762