## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 养护工程概算审核
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘宝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775343
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 37.0867 |  | 10 |  | 0.75687 |  | 7.5687
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 37.0867 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现工程各项投资有效控制，同时为下一年度工程概算评审提供指导意见，概预算批复水平与实际情况相符。 | [5 empty] | 实现工程各项投资有效控制，同时为下一年度工程概算评审提供指导意见，概预算批复水平与实际情况相符。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 概决算审核数量 |  |  | 完成年度计划、年度调整计划内普通公路提级改造、路面修复、旧桥改造、综合治理、五环路及京平专项等工程项目概算审核，具体数量以实际下达为准。 | 拨付完成工程概算评审项目的评审费37.0867万元/20项。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 审核工作规范性 |  |  | 符合交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定 额》、《公路工程预算定额》等有关标准规范要求。 | 符合交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》等有关标准规范要求。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 概算审核工作进度安排 |  |  | 1.合同签订时间:2021年6月前，项目执行周期签订合同之日起至2021年12月底 2.单个项目审核时间:资料收售齐全后，15天完成审核工作。 3.审核实施进度:一、二季度，完成年度计划内养护及专项工程项目:三、四季度，完成年度调整计划内养护及专项工程项目。 4.资金支付进度:一、二季度50%;三、四季度100%。 | 1.合同签订时间:2021年6月前，项目执行周期签订合同之日起至2021年12月底 2.单个项目审核时间:资料收售齐全后，15天完成审核工作。 3.审核实施进度:一、二季度，完成年度计划内养护及专项工程项目:三、四季度，完成年度调整计划内养护及专项工程项目。 4.资金支付进度:按进度执行资金支付 | 12 |  | 10.5 |  | 按进度执行资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 49万元 | 37.0867万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 实现工程各项投资有效控制，保障工程资金合理利用和分配，保障建设及相关市场经济秩序 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.0687