## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 高速公路路面技术状况抽检及高速、普通公路面技术状况评定
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘宝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775343
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 135 | 135 |  | 133 |  | 10 |  | 0.98519 |  | 9.8519
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135 | 135 |  | 133 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)等有关规定，完成对北京市高速公路1114公里30%范围内路面技术状况进行抽检，并提供路面技术评定分析报告。对全市8500公里左右普通公路检测的各项数据进行公路技术状况评定，提出养护需求分析并出具报告。 | [5 empty] | 按时保质保量的完成了北京市高速公路路面技术状况抽检及高速、普通公路技术状况评定与养护分析，并按要求完成了分析报告。根据检测数据给出养护建议，更好的掌握高速公路及普通公路的路面状况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测评定里程 |  |  | 高速公路1114公里范围内30%路面技术状况抽检；普通公路8500公里左右 | 抽检高速公路1409.702公里、国市县道普通公路全路网8826.567公里 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 检测评定成果 |  |  | 完成高速公路、普通公路技术状况评定报告各1篇 | 抽检高速公路分析报告1本、普国市县道通公路全路网分析报告1本 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 公路路面技术状况抽检及评定 |  |  | 符合《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）、路面管理系统（CPMS）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等有关技术规定及要求。 | 符合《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）、路面管理系统（CPMS）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5421-2018)、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等有关技术规定及要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 11月20日前，对全市约8500公里普通公路检测的各项数据进行公路技术状况评定和统计分析； 11月21日-11月30日，基于多年历史路况数据，深入挖掘变化规律，把握未来路况变化趋势； 12月1日-12月10日，分析在不同养护标准或服务水平下，路面在下一年度或未来若干年的养护需求，结合工程实际制定路面养护计划； 12月10日至12月20日，出具路面养护分析报告。 | 11月20日前，对全市约8500公里普通公路检测的各项数据进行公路技术状况评定和统计分析； 11月21日-11月30日，基于多年历史路况数据，深入挖掘变化规律，把握未来路况变化趋势； 12月1日-12月10日，分析在不同养护标准或服务水平下，路面在下一年度或未来若干年的养护需求，结合工程实际制定路面养护计划； 12月，出具路面养护分析报告。 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月，首付款支付时间：合同签订后1个月内，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年9月，首付款支付时间：合同签订后1个月内，尾款支付时间：2021年12月底前 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 135万元 | 133万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 准确掌握公路路面技术状况、客观分析公路养护需求、科学编制公路养护预算，为路面养护科学化决策提供数据支撑，从而提高公路路面检查工作水平，保障路面安全运行，对养护工作质量进行检查和考核。 | 更科学合理，社会影响力得到提升。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8519