## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市自然灾害综合风险公路承灾体普查数据核查
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 杨宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775342
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 139.171 | 139.171 |  | 132.946 |  | 10 |  | 0.95527 |  | 9.5527
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.171 | 139.171 |  | 132.946 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：完成北京市第一次自然灾害综合风险公路承灾体普查的省市级数据核查任务，具体为完成高速公路1167km，普通国市县道6430km的数据检查；完成公路灾害风险点初评评估；完成三四级风险点、高边坡密集路段及灾害风险点密集路段的数据核查及风险评估修正；完成已公路已治理灾害点的现场评估工作。通过项目实施可以摸清北京市公路自然灾害风险底数，客观认识公路承灾体自然灾害综合风险水平，为北京市公路运营管理提供灾害风险信息和科学决策依据。 | [5 empty] | 完成2021年度普通公路承灾体普查工作，设施信息采集已完成高速桥梁2411座，隧道59处，高速公路1088.409公里；普通公路完成桥梁2428座，隧道82处，国道1129.76公里，市道1579.77公里，县级公路3856.1公里；乡村公路桥梁2004座，隧道7座，乡村公路14310公里。采集县级以上公路风险点977处。其中崩塌952处，滑坡6处，沉塌陷2处，水毁3处，高边坡14处。完成了普通公路承灾体普查数据检查、数据核查及治理效果评价等相关技术咨询服务，提高了公路运营的社会效益和经济效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据检查 |  |  | 完成高速公路1167km，普通国市县道6430km的普查数据检查，形成北京市公路风险普查数据检查报告1篇 | 完成高速公路1167km，普通国市县道6430km的普查数据检查，形成北京市公路风险普查数据检查报告1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 数据核查 |  |  | 完成三四级风险点、高边坡密集路段及灾害风险点密集路段的数据核查及风险评估修正，形成北京市公路风险普查数据核查报告1篇 | 完成三四级风险点、高边坡密集路段及灾害风险点密集路段的数据核查及风险评估修正，形成北京市公路风险普查数据核查报告1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 已治理工程评估 |  |  | 针对已经治理的灾害工程，通过现场调查、检测等手段进行综合评价，评价工程治理效果，形成北京市公路已治理灾害工程治理效果评价报告1篇 | 针对已经治理的灾害工程，通过现场调查、检测等手段进行综合评价，评价工程治理效果，形成北京市公路已治理灾害工程治理效果评价报告1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 满足国务院自然灾害风险普查办公室《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（试点版）》和交通运输部自然灾害风险普查办公室《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案（试点版）》相关要求。 | 满足国务院自然灾害风险普查办公室《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（试点版）》和交通运输部自然灾害风险普查办公室《自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作实施方案（试点版）》相关要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 项目验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | （1）2021年5月前完成公路承灾体风险普查前期准备工作。 （2）2021年10月前完成全市公路承灾体风险普查数据检查、核查工作。 （3）2021年底完成已治理工程后的评价工作。 | （1）2021年5月前完成公路承灾体风险普查前期准备工作。 （2）2021年10月前完成全市公路承灾体风险普查数据检查、核查工作。 （3）2021年12月完成已治理工程后的评价工作。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月底前，首付款支付时间：2021年4月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年6月底前，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 6 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 139.171万元 | 132.946万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过项目实施可以摸清北京市公路自然灾害风险底数，客观认识公路承灾体自然灾害综合风险水平，为北京市公路运营管理提供灾害风险信息和科学决策依据。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5527