## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 乡村公路路况检测评定
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775340
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 267.8701 | 267.8701 |  | 267.8701 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 267.8701 | 267.8701 |  | 267.8701 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2021年）：年度目标：根据《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019） 、《农村公路技术状况评定规范》（DB11/T 1614-2019）等有关规定，对北京市远郊区乡村公路路况技术状况进行检测评定，计划检测评定里程2760公里；检测评定里程为抽取20%路线中所涉及路面、路基、沿线设施及涵洞技术状况。 | [5 empty] | 为加强行业监管，提高乡村公路管理养护水平，2021年度实际完成检测里程2849公里，通过对乡村公路路面技术状况进行检测，完成对检测路线路面使用性能评定，出具乡村公路技术状况（PQI）检测报告；完成对检测路线路基技术状况指数、沿线设施技术状况指数出具乡村公路技术状况路基、沿线设施及涵洞检测报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村公路数量 |  |  | 对北京市十个郊区乡村公路路面（PQI）、路基（SCI）、沿线设施（TCI）及涵洞技术状况进行检测评定，检测评定数量为十个郊区乡村公路总里程的20%，已抽检道路不计入下一年抽检范围，每5年为一个检测周期。 | 对北京市十个郊区乡村公路路面（PQI）、路基（SCI）、沿线设施（TCI）及涵洞技术状况进行检测评定，检测评定数量为十个郊区乡村公路总里程的20%，已抽检道路不计入下一年抽检范围，每5年为一个检测周期。 | 5 |  | 5
|  |  | 检测评定指标 |  |  | 路面使用性能指数（PQI）检测评定里程2700公里；路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）检测评定里程2700公里；预计涵洞检测评定1586座。 | 路面使用性能指数（PQI）检测评定里程2700公里；路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）检测评定里程2848.979公里；预计涵洞检测评定1924座。 | 5 |  | 5
|  |  | 检测成果 |  |  | 编制各区及全市检测评定结果报告44本 | 编制各区及全市检测评定结果报告44本 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 乡村公路技术状况抽检及分析 |  |  | 符合《公路养护技术规范》( JTG H10-2009)等有关技术规定及要求。 | 符合《公路养护技术规范》( JTG H10-2009)等有关技术规定及要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 初期阶段 |  |  | 7月-8月，开展招标工作，选择检测单位。 | 7月-8月，开展招标工作，选择检测单位。 | 3 |  | 3
|  |  | 中期阶段 |  |  | 9月-11月，组织各检测单位进行外业检测，同时进行业内数据分析。 | 9月-11月，组织各检测单位进行外业检测，同时进行业内数据分析。 | 3 |  | 3
|  |  | 终期阶段 |  |  | 11月-12月，整理汇总检测数据，编制各区及全市检测评定结果报告。 | 11月-12月，整理汇总检测数据，编制各区及全市检测评定结果报告。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年9月前，首付款支付时间：2021年10月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年9月前，首付款支付时间：2021年10月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 267.8701万元 | 267.8701万元 | 5 |  | 5
|  |  | 单位成本 |  |  | 路面使用性能指数（PQI）单价586元/公里；路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）单价113元/公里；涵洞检测评定500元/座。 | 路面使用性能指数（PQI）单价586元/公里；路基技术状况指数（SCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）单价113元/公里；涵洞检测评定500元/座。 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 根据乡村公路不通技术状况提出具有针对性的养护维修建议，上报建议被采纳≥20次。 | 更科学合理 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
[6 empty] | 全面、客观评价北京市远郊区乡村公路状况，准确掌握所辖乡村公路的状况，以及使用性能、客观分析养护需求。 | 检评成果准确、养护策略建议应用性 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95