## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市普通公路技术状况检测与评价
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘宝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775343
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 750 | 750 |  | 664.9 |  | 10 |  | 0.88653 |  | 8.8653
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750 | 750 |  | 664.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：按照北京市交通委相关文件及现行规范要求，对北京市6700多公里普通公路网进行全面、准确的技术状况检测与评价，并及时提交检测数据及报告。普通公路路面技术状况检测应采用自动化检测设备，对公路路面破损、抗滑、车辙、平整度、跳车等等指标进行检测。 | [5 empty] | 按照北京市交通委相关文件及现行规范要求，对北京市6700多公里普通公路网进行全面、准确的技术状况检测与评价，并及时提交检测数据及报告。普通公路路面技术状况检测应采用自动化检测设备，对公路路面破损、抗滑、车辙、平整度、跳车等等指标进行检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路面技术状况自动化检测里程 |  |  | 8500公里 | 8500公里 | 7 |  | 7
|  |  | 形成《北京市普通公路技术状况检测评定报告》 |  |  | 1套 | 1套 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 公路技术状况检测评价结果 |  |  | 满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等相关文件要求 | 满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等相关文件要求 | 6 |  | 6
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 5月前 | 5月前 | 2 |  | 2
|  |  | 招标时间 |  |  | 8月前 | 8月前 | 2 |  | 2
|  |  | 完成检测路线汇总 |  |  | 8月前 | 8月前 | 2 |  | 2
|  |  | 完成外业检测 |  |  | 10月30日前 | 10月30日前 | 2 |  | 2
|  |  | 数据处理、编写报告 |  |  | 11月15日前 | 11月15日前 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月底；签订合同后1个月内预付合同金额的30%；提交检测报告并验收合格后，支付其余70%金额。 | 合同签订时间：2021年6月底；签订合同后1个月内预付合同金额的30%；提交检测报告并验收合格后，支付其余70%金额。 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 750万元 | 664.9万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1.检测单位通过专业的检测技术，对北京市普通公路网进行科学、准确的评价，评价结果可作为评价养护管理成效的依据。 2.普通公路技术状况检测评价结果是进行规范化、科学化养护管理决策的基本依据。 | 1.检测单位通过专业的检测技术，对北京市普通公路网进行科学、准确的评价，评价结果可作为评价养护管理成效的依据。 2.普通公路技术状况检测评价结果是进行规范化、科学化养护管理决策的基本依据。 | 40 |  | 35 |  | 依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.8653