## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 道路重铺工程招投标领域优化营商环境咨询
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 张兴国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775340
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 41.249 | 41.249 |  | 41.249 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.249 | 41.249 |  | 41.249 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：完成世行和国家营商环境评价方法论和工作流程的研究；采集世界其它经济体数据和国内先进城市数据并进行分析；对北京市营商环境相关政策进行研究，并提出改进建议，同时做好政策宣传培训推广工作；协助做好世行和国家评价准备相关工作；在以上工作的基础，形成年度咨询报告。 | [5 empty] | 完成世行和国家营商环境评价方法论和工作流程的研究；采集世界其它经济体数据和国内先进城市数据并进行分析；对北京市营商环境相关政策进行研究，并提出改进建议，同时做好政策宣传培训推广工作；协助做好世行和国家评价准备相关工作；在以上工作的基础，形成年度咨询报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 世行和国家营商环境评价方法论和工作流程 |  |  | 完成研究报告1篇 | 完成研究报告1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 世界其它经济体数据 |  |  | 完成分析报告1篇 | 完成分析报告1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 营商环境政策 |  |  | 完成建议报告1篇 | 完成建议报告1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 年度咨询 |  |  | 完成年度咨询报告1篇 | 完成年度咨询报告1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 宣传培训推广 |  |  | 组织不少于3场、每场50人规模的专题培训，内容包括政策宣讲和执业道德教育，以利提高全市全行业该领域市场化水平及营商水平。 | 组织不少于3场、每场50人规模的专题培训，内容包括政策宣讲和执业道德教育，以利提高全市全行业该领域市场化水平及营商水平。 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合优化营商环境政策规定及要求 | 符合优化营商环境政策规定及要求 | 6 |  | 6
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 5月-7月世行营商环境评估小组实地验核前，做好相应准备工作，准备材料包括并不限于相关政策和文件的英文翻译、政策执行效果的数据采集、评价资料汇编及评估、宣传培训的成果记录等 | 5月-7月世行营商环境评估小组实地验核前，做好相应准备工作，准备材料包括并不限于相关政策和文件的英文翻译、政策执行效果的数据采集、评价资料汇编及评估、宣传培训的成果记录等 | 2 |  | 2
|  |  | 实地验核 |  |  | 5月-7月世行营商环境小组实地验核期间，做好会议组织和现场应答等相关工作 | 5月-7月世行营商环境小组实地验核期间，做好会议组织和现场应答等相关工作 | 2 |  | 2
|  |  | 申诉磋商和复核修正阶段 |  |  | 7月中旬至8月中旬的申诉磋商阶段和8月下旬至9月中旬的复核修正阶段，在接到世行评级组反馈后的第一时间，确认反馈的数据清单，并对存在争议的内容准备相关申诉材料。 | 7月中旬至8月中旬的申诉磋商阶段和8月下旬至9月中旬的复核修正阶段，在接到世行评级组反馈后的第一时间，确认反馈的数据清单，并对存在争议的内容准备相关申诉材料。 | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收阶段 |  |  | 12月前完成全部报告撰写并通过验收 | 12月前完成全部报告撰写并通过验收 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 预计合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 预计合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 41.248964万元 | 41.248964万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1.通过咨询研究提供的政策建议，有利于营商环境优化政策改进和提高； 2.通过对其他国家和世行方法论的研究，有利于提高营商环境政策采购指标的提高。 | 1.通过咨询研究提供的政策建议，有利于营商环境优化政策改进和提高； 2.通过对其他国家和世行方法论的研究，有利于提高营商环境政策采购指标的提高。 | 40 |  | 35 |  | 依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95