## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 治超日常保障和设备维保运输及治超监测等经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈晨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67121622
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 663.805 | 663.805 |  | 534.7975 |  | 10 |  | 0.80565 |  | 8.0565
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 663.805 | 663.805 |  | 534.7975 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.治超监控设备维保服务：（1）保障全市治超站点监控系统正常运转；市治超办、区县交通局、治超站点三级视频联动、应急处置、运行分析和综合服务工作正常开展；（2）提高治超工作效率，实时掌握治超站运行情况；（3）保障治超工作人员安全、监督治超人员执法、为治超工作提供处罚依据。 2.北京市治超信息设备维保服务：加强市治超监管平台网络信息安全保障，维护市站两级治超信息系统安全稳定运行。落实《交通运输部办公厅关于加快推进全国治超联网管理信息系统部省平台建设工作的通知》（交办公路函〔2019〕1851号）的工作要求，推进与部级系统数据对接工作。推进落实交通运输部173号文件要求，加强路警联合执法工作信息化建设。根据《关于研究高速入口非现场执法相关工作的会议纪要》（北京市交通委员会会议纪要第655号2019年12月10日），加快高速公路治超工作，提升高速公路治超信息化水平。 3.北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务:《北京市人民政府办公厅关于进一步加强车辆超限超载治理工作的意见》（京政办发〔2013〕1号）“五、落实保障措施，确保工作有效开展”中第（三）装备保障中提出：治超综合检查站的检查、监控、防护、卸载工具等设施的配置、安装和使用维护，特别要按规定做好称重计量设施设备的安装、使用和日常维护工作。本项目的主要内容是：对北京治超检查站43套整车式称重检测系统运维保障服务。主要服务：整车式称重检测系统巡检养护、日常维修、计量检定配合、故障设备更换等业务。 4.北京市超限超载检测称重设备维修维护服务：《北京市人民政府办公厅关于进一步加强车辆超限超载治理工作的意见》（京政办发〔2013〕1号）“五、落实保障措施，确保工作有效开展”中第（三）装备保障中提出：治超综合检查站的检查、监控、防护、卸载工具等设施的配置、安装和使用维护，特别要按规定做好称重计量设施设备的安装、使用和日常维护工作。主要负责北京市综合检查站超限超载设备的日常巡检，维护，维修，检定等工作。 5.称重检测设备年度计量检定：根据北京市计量检测科学研究院《关于执行2020版收费标准的通知》（京计检市发[2020]35号）中要求，申报市治超办称重检测设备年度计量检定服务项目。对全市公路检查站称重磅，80套设备每年进行计量检定，精准计量，确保数据准确性和稳定性。非自动衡器(载荷测量法),采用三级代码形式，不大于150t, 检定费4500元/台,共计80台设备。 6.治超非现场案件审核配备人员：（1）通过对超限信息的筛查工作，排除不符合执法标准的车辆，确保取证证据的准确性、完整性；（2）通过稽查考核工作，提高案件筛查工作质量和工作效率，提升执法准确度；（3）通过对高速公路入口超限车辆信息进行核实、筛查工作，对符合执法标准车辆进行审核取证。 7.北京市货运源头遥感监测技术服务：根据遥感影像对货运源头进行监测，生成货运源头遥感监测报告、制作相关专题图以及统计报表,为制定相关条例、辅助规划重点防治区域和安排路面执法路线提供技术支撑。 8.治超工作经费：根据《北京市人民政府办公厅关于进一步加强车辆超限超载治理工作的意见》（京政办发〔2013〕1号）。“五、落实保障措施，确保工作有效开展”中“（二）经费保障”中提出：本市治超工作经费由、市、区县两级财政进行保障……各相关责任部门要根据本部门职责把治超经费纳入预算…… 的要求申报“治超工作经费”项目。保障治超办日常工作任务,维持市治超办正常运行。 | [5 empty] | 年度目标：完成了年度既定工作任务。 1.治超监控设备维保服务：监控设备正常运转，维保工作开展正常，保障了治超工作开展。 2.北京市治超信息设备维保服务：信息系统运行正常，保障了治超工作中的数据采集、运用、分析等工作。 3.北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务:完成了对北京治超检查站43套整车式称重检测系统进行运维保障，保证了各站货运车辆称重检测工作正常开展。 4.北京市超限超载检测称重设备维修维护服务：完成了北京市综合检查站超限超载设备的日常巡检，维护，维修，检定等工作。 5.称重检测设备年度计量检定：对80套设备进行年度计量检定，确保各综检站称重设备正常检测。 6.治超非现场案件审核配备人员：完成了对普通公路、高速公路的超限信息的筛查工作，排除不符合执法标准的车辆，确保取证证据的准确性、完整性，工作效率不断提高。 7.北京市货运源头遥感监测技术服务：完成年初预期任务，形成重点关注区域的专题图、影响对比分析报告、检测对象清单，对源头治超工作提供支持和保障。 8.治超工作经费：完成治超办日常保障工作,维持市治超办正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 治超监控设备维保服务 |  |  | 1.监控主机（主控、分控）维护数量：54套；2.监控摄像机维护数量：509套；3.局域网系统维护数量：32套；4.分控软件系统升级维护数量：18套 | 1.监控主机（主控、分控）维护数量：54套；2.监控摄像机维护数量：509套；3.局域网系统维护数量：32套；4.分控软件系统升级维护数量：18套 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市治超信息设备维保服务 |  |  | 1.运行维护次数：100次；2.远程巡查次数：50次；3.数据维护次数：50次；4.调整功能数：10次；5.编制2021年度全市治超监测年度分析报告1篇 | 1.运行维护次数：102次；2.远程巡查次数：62次；3.数据维护次数：54次；4.调整功能数：10次；5.编制2021年度全市治超监测年度分析报告1篇 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务 |  |  | 整车式称重检测系统43套 | 43套 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市超限超载检测称重设备维修维护服务 |  |  | 整车式称重检测设备37套 | 整车式称重检测设备37套 | 2 |  | 2
|  |  | 称重检测设备年度计量检定 |  |  | 非自动衡器（载荷测量法）：80套 | 80套 | 2 |  | 2
|  |  | 治超非现场案件审核配备人员 |  |  | 审核人员数量14人，1.案件审核量：100%；2.审核时效≤24小时；3.点位覆盖率：100%；4.质检量：≥50% | 审核人员数量14人，1.案件审核量：100%；2.审核时效≤24小时；3.点位覆盖率：100%；4.质检量：≥50% | 1 |  | 1
|  |  | 北京市货运源头遥感监测技术服务 |  |  | 1.遥感核查监测频次：3次；2.遥感核查区域面积：10000平方公里；3.生成货运源头遥感监测报告1篇，制作相关专题图以及统计报表1套 | 3次核查检测；区域面积：10000平方公里；3.生成货运源头遥感监测报告1篇，制作相关专题图以及统计报表1套 | 2 |  | 2
|  |  | 治超工作经费 |  |  | 租赁面积592平方米，租赁房屋利用率100% | 租赁面积592平方米，租赁房屋利用率100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 治超监控设备维保服务 |  |  | 1.系统正常运行率：≥99%；2.故障响应率：100%；3.故障排除率：100% | 1.系统正常运行率：≥99%；2.故障响应率：100%；3.故障排除率：100% | 1 |  | 1
|  |  | 北京市治超信息设备维保服务 |  |  | 1.系统运行故障率：低于1%；2.调整功能通过率:100%；3.验收合格率：100% | 1.系统运行故障率：低于1%；2.调整功能通过率:100%；3.验收合格率：100% | 2 |  | 2
|  |  | 北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务 |  |  | 1.系统正常运行率：≥99%；2.故障响应率：100%；3.故障排除率：100% | 1.系统正常运行率：≥99%；2.故障响应率：100%；3.故障排除率：100% | 1 |  | 1
|  |  | 北京市超限超载检测称重设备维修维护服务 |  |  | 1.正常运行率：≥99%；2.故障响应率：100%；3.故障排除率：100% | 正常运行率≥99%，故障响应率：100%，故障排除率：100%。 | 1 |  | 1
|  |  | 称重检测设备年度计量检定 |  |  | 1.验收合格率：100%；2.数据精准度：不超过正负5%；3.测量范围≤150t | 1.验收合格率：100%；2.数据精准度：不超过正负5%；3.测量范围≤150t | 2 |  | 2
|  |  | 治超非现场案件审核配备人员 |  |  | 公示点位审核覆盖率100% | 1.初审正确率：≥95%；2.质检复审正确率：100% | 3 |  | 3
|  |  | 北京市货运源头遥感监测技术服务 |  |  | 货运源头位置准确率：≥95% | ≥95% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 治超监控设备维保服务 |  |  | 1.维保工作全年进行，项目执行周期12个月；2.验收时间：当年12月底前；3.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付；4.招投标启动时间：预算批复后一个月内。 | 1.维保工作全年进行，项目执行周期12个月；2.验收时间：当年12月底前；3.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付；4.招投标启动时间：预算批复后一个月内。 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市治超信息设备维保服务 |  |  | 1.故障修复完成时间:24小时；2.运维工作全年进行；3.执行周期2021年1月至2021年12月；4.完成报告时间：2022年1月；5.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付；6.招投标启动时间：预算批复后2个月内。 | 1.故障修复完成时间:24小时；2.运维工作全年进行；3.执行周期2021年1月至2021年12月；4.完成报告时间：2022年1月；5.合同支付进度：按合同规定进行支付；6.招投标启动时间：2021年5月。 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务 |  |  | 1.故障修复完成时间:24小时；2.运维工作全年进行；3.执行周期2021年1月至2021年12月；4.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 1.故障修复完成时间:24小时；2.运维工作全年进行；3.执行周期2021年1月至2021年12月；4.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市超限超载检测称重设备维修维护服务 |  |  | 1.故障修复完成时间:24小时;2.运维工作全年进行；3.执行周期2021年1月至2021年12月；4.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 1.故障修复完成时间:24小时;2.运维工作全年进行；3.执行周期2021年1月至2021年12月；4.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 1 |  | 1
|  |  | 称重检测设备年度计量检定 |  |  | 1.工作开展时间：2021年7月前；2.验收时间：2021年12月；3.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 1.工作开展时间：2021年7月前；2.验收时间：2021年12月；3.合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 2 |  | 2
|  |  | 治超非现场案件审核配备人员 |  |  | 2021年1月，完成14名工作人员招聘和岗前培训工作；治超非现场案件审核工作全年进行；启动招标时间：2021年4月；合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 2021年1月，完成14名工作人员招聘和岗前培训工作；治超非现场案件审核工作全年进行；招标时间：2021年4月前，合同签订时间2021年6月前；资金支付进度：二季度：50%；四季度：50%；工作总结：每季度末召开一次；验收时间：2021年12月。 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市货运源头遥感监测技术服务 |  |  | 监测影像划分为三期：第一期：6-7月，第二期：7-8月，第三期8-9月，影像处理与核查工作分别在每期影像之后的1个月内完成，并提交相关成果。报告完成时间：12月前，完成验收时间：12月前。合同支付进度：委内合同审核程序完成后签订合同，并按合同规定进行支付。 | 1、影像处理与核查工作分别在每期影像之后15天 完成；2、报告完成及验收时间11月；3、合同签订时间：4月；4、首付6月、尾款11月。 | 2 |  | 2
|  |  | 治超工作经费 |  |  | 按照合同约定支付房租，3月份支付首付款，9月支付尾款。 | 3月份支付首付款，9月支付尾款 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 治超监控设备维保服务 |  |  | 项目预算控制数141.11万元 | 84.9695万元 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市治超信息设备维保服务 |  |  | 项目预算控制数74.92万元 | 74.9万元 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务 |  |  | 项目预算控制数73万元 | 46.222727万元 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市超限超载检测称重设备维修维护服务 |  |  | 项目预算控制数58.695万元 | 41.298481万元 | 1 |  | 1
|  |  | 称重检测设备年度计量检定 |  |  | 1.设备检定单价：4500/套；2.项目预算控制数36万元 | 35.55万元 | 1 |  | 1
|  |  | 治超非现场案件审核配备人员 |  |  | 项目预算控制数99.70万元 | 90.9098万元 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市货运源头遥感监测技术服务 |  |  | 项目预算控制数35万元 | 30.952万元 | 2 |  | 2
|  |  | 治超工作经费 |  |  | 项目预算控制数145.38万元，其中：办公用房租赁119.38万元。办公费5万元；宣传费10万元；邮电费11万元。 | 129.995009万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治超监控设备维保服务 |  |  | 保证市治超办对站点情况实时监督、应急处置、运行分析和综合服务工作正常开展，保障治超工作人员安全、监督治超人员执法，为治超工作提供处罚依据。 | 达成预期指标。检查站称重检测设备正常运转，确保治超工作正常开展。 | 5 |  | 4 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市治超信息设备维保服务 |  |  | 项目实施后，将提高我市治超信息化水平，实现与部级系统的数据共享交换与联动；加强治超执法的科技化手段，增强宣传和推广首都治超工作；实现高速公路及公路非现场检测超限车辆的证据筛查审核及执法处罚，进一步降低我市高速公路入口及普通公路的货车超限率。 | 达成预期指标。治超系统正常，保障治超工作正常开展。 | 5 |  | 4 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务 |  |  | 有效保障检查站称重检测设备的正常运转。 | 达成预期指标。检查站称重检测设备正常运转，确保治超工作正常开展。 | 5 |  | 5
|  |  | 北京市超限超载检测称重设备维修维护服务 |  |  | 有效保障检查站称重检测设备的正常运转。 | 达成预期指标。检查站称重检测设备正常运转，确保治超工作正常开展。 | 5 |  | 5
|  |  | 称重检测设备年度计量检定 |  |  | 保障全市公路检查站称重磅数据精准、误差小，全面确保我市治超工作的有序开展和进行。 | 达成预期指标，完成称重检测设备计量检定工作。 | 5 |  | 4 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 治超非现场案件审核配备人员 |  |  | 1.执法效力：排除不符合执法标准的车辆；2.提升数据精准度：确保系统取证证据的准确性、完整性。 | 达成预期指标。 | 5 |  | 4 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市货运源头遥感监测技术服务 |  |  | 更加准确地掌握货运源头的现状，实现对各区治超办上报台账数据的评估；为规划、制定治超任务提供数据支撑，提高治超监管工作的效率和效能。 | 达成预期指标，完成称重检测设备计量检定工作。 | 5 |  | 4 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 治超工作经费 |  |  | 满足日常办公需求，保障机构正常运转。 | 满足日常办公需求，保障机构正常运转。 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.0565