## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市治超联网管理信息系统升级改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘纯德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67122031
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1145.43 | 1145.43 |  | 1145.43 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1145.43 | 1145.43 |  | 1145.43 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标： 本工程建成后，治超管理业务全面规范，执法工作效率大幅提升，全市超限超载基本情况、各地变化情况、治超案件办理情况全面掌握。具体目标如下。 （1）治超流程全面规范化 通过与北京市交通运输行政执法综合管理信息系统的有效对接，统一全市治超执法业务流程和规范，所有治超执法业务全部在线办理，治超检测、处罚等办理过程有效记录、在线可查，文书办理时间缩短30%以上。 （2）非现场取证治超模式基本建立 依托信息系统，通过监控设备抓拍超限超载违法证据、司机到交通执法部门接受处理的非现场取证的治超模式基本建立，设备所在路段及周边货源地的货车超限率明显下降。 （3）严重违法车辆重点打击模式初步建立 综合利用多源数据分析、预警提示、现场拦截等多种手段，对严重违法车辆开展重点打击的治超模式初步建立，严重违法超限超载行为得到有效遏制。 （4）超限超载监测能力大幅增强 高速公路、普通国省干线公路以及县级以上公路违法超限情况及时掌握，违法超限超载监测能力大幅增强，违法超限超载货车来源追溯能力大幅增强。 （5）跨部门、跨区域综合治超基本形成 交通系统内部信息100%共享；公安交管等部门治超信息交换共享得到支撑；跨部门的信息共享和按职责分工治理的模式得到有效推进。在部统一指导下开展跨区域信息交换共享，跨区域案件信息抄告、许可信息共享100%实现，外省籍车辆超限超载违法处理、反馈机制基本形成。 年度目标：完成项目实施建设工作，完成工程验收工作。 | [5 empty] | （1）治超流程全面规范化 通过与北京市交通运输行政执法综合管理信息系统的有效对接，统一全市治超执法业务流程和规范，所有治超执法业务全部在线办理，治超检测、处罚等办理过程有效记录、在线可查，文书办理时间缩短30%以上。 （2）非现场取证治超模式基本建立 依托信息系统，通过监控设备抓拍超限超载违法证据、司机到交通执法部门接受处理的非现场取证的治超模式基本建立，设备所在路段及周边货源地的货车超限率明显下降。 （3）严重违法车辆重点打击模式初步建立 综合利用多源数据分析、预警提示、现场拦截等多种手段，对严重违法车辆开展重点打击的治超模式初步建立，严重违法超限超载行为得到有效遏制。 （4）超限超载监测能力大幅增强 高速公路、普通国省干线公路以及县级以上公路违法超限情况及时掌握，违法超限超载监测能力大幅增强，违法超限超载货车来源追溯能力大幅增强。 （5）跨部门、跨区域综合治超基本形成 交通系统内部信息100%共享；公安交管等部门治超信息交换共享得到支撑；跨部门的信息共享和按职责分工治理的模式得到有效推进。在部统一指导下开展跨区域信息交换共享，跨区域案件信息抄告、许可信息共享100%实现，外省籍车辆超限超载违法处理、反馈机制基本形成。 年度目标：完成项目实施建设工作，完成工程验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完善业务应用系统及接口 |  |  | 建设完善超限运输运行监管系统、违法超限运输监督管理系统、治超指挥调度管理系统、治超综合分析系统、站级系统等5个应用系统，以及相应接口等。 | 完成应用系统建设及接口开发 | 5 |  | 5
|  |  | 建设完善数据资源 |  |  | 人车户、站点设备、执法力量3个基础数据库，称重检测、执法处罚、违法线索、指挥调度、业务监督5个应用数据库，综合查询、业务分析、主题分析3个主题数据库，1个交换共享库，实现与本省相关系统、部级治超系统的数据交换与共享。 | 完成3个基础数据库、5个应用数据库、3个主题数据库、1个共享数据库建设 | 5 |  | 5
|  |  | 完善站点配套设施 |  |  | 对42个综检站/超限检测站进行网络升级改造，建设一套驱动轴智能识别系统、一套全景视图展示系统，开展示范应用。 | 完成42个站点网络升级改造，建成1套驱动轴智能识别系统及1套全景视频展示系统 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统可用性 |  |  | ≥99.9% | 0.9995 | 3 |  | 3
|  |  | 系统登录时间 |  |  | ≤5秒 | 5秒 | 3 |  | 3
|  |  | 系统响应时间 |  |  | 属性数据2～3秒、空间数据3～5秒、综合分析30秒内 | 3秒 | 3 |  | 3
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目招投标 |  |  | 2021年2月前 | 2021-03-01 | 2 |  | 1.5 |  | 受项目财评影响，进度延后1个月
|  |  | 软件概要设计和详细设计 |  |  | 2021年3月前 | 2021-05-01 | 2 |  | 1.5 |  | 受前期招标进度影响
|  |  | 软件开发建设 |  |  | 2021年9月前 | 2021-08-01 | 2 |  | 2
|  |  | 系统测试与集成 |  |  | 2021年10月前 | 2021-08-01 | 2 |  | 2
|  |  | 终端系统建设 |  |  | 2021年10月前 | 2021-09-01 | 2 |  | 2
|  |  | 工程验收 |  |  | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1145.43万元 | 1145.43万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 通过治理货车违法超载超限行为，可以净化北京货运市场恶意低价竞争的不良环境，规范车辆运输保持正常荷载，通过市场手段将货运价格维持在合理范围，可以有效保护货运渠道中多方利益，保持货运市场良好健康发展。 | 达到预期指标 | 15 |  | 13 |  | 支撑资料不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提升治超监管能力，减少违法超限运输行为，降低恶性道路交通事故数量和死亡人数，为道路安全保障体系建设提供了平台支撑，为安全出行提供保障。能够将交通数据融合、信用数据共享，作为交通发展和城市建设的重要数据基础。 | 达到预期指标 | 15 |  | 13 |  | 支撑资料不充分
|  | 环境效益指标 | 环境效益 |  |  | 遏制柴油重型货车的违法超载超限行为，能够减少区域氮氧化物排放总量的五分之一，可以有效降低空气PM2.5污染物含量。 | 达到预期指标 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94