## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2019-2021年市郊铁路机车车辆大中修理费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈盛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070612
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3153.1 | 1147.1 |  | 1147.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3153.1 | 1147.1 |  | 1147.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.按照维修合同确定的单价和实际送修数量清算2019年列车大中修费； 2.按照维修合同确定的单价和实际送修数量清算2020年列车大中修费； 3.按照维修合同确定的单价和实际送修数量支付2021年列车大中修费，完成S2线2台NDJ3机车中修。 | [5 empty] | 1.按照2019年实际列车大中修费用拨付尾款179.6万元。 2.按照2020年实际维修费拨付资金571.5万元。 3.完成2021年市郊铁路列车大中修工作，并按照2021年市郊铁路机车车辆大中修计划的75.2%（年初计划2402万元，因为延长了机车车辆修理期限，本年度仅修理完成了2台机车中修计划，维修费396万元）预拨修理资金396万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 大中修车辆 |  |  | 2台NDJ3机车中修 | 2台NDJ3机车中修 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 车辆使用率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 检修技术标准 |  |  | 符合合同约定，执行《铁路客车段修规程（试行）》（铁总运[2014]349号）、《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》（铁总运[2013]191号）、《铁路客车空气制动装置检修规则》（铁总运[2014]215号）、《铁路客车电气装置检修规则（试行）》（铁总运[2015]29号）等文件要求。 | 符合合同约定，执行《铁路客车段修规程（试行）》（铁总运[2014]349号）、《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》（铁总运[2013]191号）、《铁路客车空气制动装置检修规则》（铁总运[2014]215号）、《铁路客车电气装置检修规则（试行）》（铁总运[2015]29号）等文件要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 验收标准 |  |  | 由北京车辆段验收室按照检修技术要求进行验收，并出具验收记录。 | 由北京车辆段验收室按照检修技术要求进行验收，并出具验收记录。 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 修理费支付 |  |  | 支付金额符合合同约定，二季度：100%，按时完成率100% | 支付金额符合合同约定，二季度：100%，按时完成率100% | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1147.1万元 | 1147.1万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 确保市郊铁路列车运营安全，发挥市郊铁路在城市公共交通的作用，为百姓出行提供良好的保障。 | 确保市郊铁路列车运营安全，发挥市郊铁路在城市公共交通的作用，为百姓出行提供良好的保障。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95