## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市郊铁路奖励激励机制研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈盛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070612
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 23.3 |  | 10 |  | 93.2% |  | 9.32
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 23.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：为落实北京市发展改革委等六部门《关于印发促进市域（郊）铁路发展指导意见（试行）的通知》（京发改﹝2020﹞272号）要求以及北京市人民政府签报〔2020〕90024号领导批示，从任务、安全、经济等方面，构建市郊铁路绩效考核指标体系，针对建设运营市属责任主体及路地平台公司，研究绩效考核机制，设计基于市郊铁路绩效考核结果的北京市郊铁路奖励激励方案，并制定保障措施。旨在维持运营补贴总额不变的基础上，激励企业提升运营安全和服务水平，控制成本支出，为市郊铁路的可持续发展提供支撑。 | [5 empty] | 梳理分析了北京市郊铁路补贴与激励机制现状情况与存在的问题，整理总结了国内外典型城市市郊铁路补贴与激励机制经验，以相关理论为支撑，从激励铁路提供更多能力、激励运营企业提高服务水平和盈利能力三个方面，研究提出了北京市郊铁路补贴与激励七条对策，包括构建绩效考核指标体系及与考评结果挂钩的补贴机制等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市郊铁路奖励激励机制经验 |  |  | 3座城市 | 5座城市 | 4 |  | 4
|  |  | 市郊铁路绩效考核指标体系 |  |  | 3个维度 | 3个维度 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市郊铁路奖励激励方案 |  |  | 2套方案 | 3套方案 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市郊铁路奖励激励保障措施 |  |  | 3-5条措施 | 7条措施 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 北京市郊铁路奖励激励机制现状问题 |  |  | 根据国内外经验，结合北京特征，准确把握北京现状问题 | 研究梳理北京市郊铁路奖励激励机制现状问题3条 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市郊铁路绩效考核机制 |  |  | 从任务、安全、经济等方面，针对建设运营市属责任主体及路地平台公司，研究绩效考核机制 | 从安全、运营和服务三方面，针对建设运营市属责任主体及路地平台公司，研究绩效考核机制 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市郊铁路奖励激励方案 |  |  | 基于市郊铁路绩效考核结果，设计北京市郊铁路奖励激励方案 | 基于市郊铁路绩效考核结果，研究制定奖励规则 | 3 |  | 3
|  |  | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开题 |  |  | 2021年3月，编制项目开题大纲和详细工作方案，并同时开展国内外典型城市市郊铁路奖励激励机制经验收集。4月底完成开题评审。 | —— | 3 |  | 0 |  | 根据合同，本项目未要求开题评审
|  |  | 项目中期 |  |  | 2021年9月，梳理总结国内外典型城市先进经验，结合北京特征，分析北京市郊铁路奖励激励机制的现状问题。构建市郊铁路绩效考核指标体系，确定各运营线路基年指标数据值，研究绩效考核机制。完成中期评审。 | —— | 3 |  | 0 |  | 根据合同，本项目未要求中期评审
|  |  | 项目结题 |  |  | 2021年12月前，深化研究成果，研究设计基于市郊铁路绩效考核结果的北京市郊铁路奖励激励方案，并制定保障措施。完成研究任务，编制结题报告，完成结题评审。 | 当年12月前 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 合同签订时间：2021年3月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 25万元 | 23.3万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过政府奖励的途径，激励企业提升运营安全和服务水平 | 从安全、运营和服务三方面，构建考核指标体系，并将考评结果与政府奖励挂钩，通过上述奖励机制，激励企业提升安全和服务水平。上述研究成果将应用于将要签订的新一轮补贴协议 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 |  |  | 通过奖励激励手段控制市郊铁路成本，降低市郊铁路政府补贴，促进市郊铁路可持续发展 | 研究从土地综合开发+收益返还、高票价+精准补贴、空闲期发展快递货运、网运分离四个方面提出了激励手段提升企业盈利能力，从而降低市郊铁路政府补贴，促进其可持续发展 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.32