## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 区域交通评估建设项目技术要求
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈金川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078301
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 20.75 |  | 10 |  | 83% |  | 8.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 20.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：形成《区域交通评估建设项目技术要求》研究报告，提出相关技术标准与导则，为区域交通评估工作提供支撑。 | [5 empty] | 形成《区域交通评估建设项目技术要求》研究报告，提出相关技术标准与导则，为区域交通评估工作提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《区域交通评估建设项目技术要求》研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成《区域交通评估建设项目技术标准与导则》 |  |  | 1份 |  | 7.5 |  | 0
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 质量标准 |  |  | 符合《街区控规编制技术标准与成果规范》等相关文件的要求 | 符合《街区控规编制技术标准与成果规范》等相关文件的要求 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | （1）前期准备阶段：2021年1月—2021年4月，完成项目委托任务，签订合同，编制完成工作大纲； （2）方案研究阶段：2021年5月—2021年9月，结合优化营商环境推行区域交通评估的相关要求，提出区域交通影响评价的主要工作内容，并总结北京市近年来交通影响评价工作经验，提出区域交通影响评价的评估要素、适用条件和关键指标，形成中期成果。 （3）终期阶段：2021年10月—2021年12月，根据中期意见修改，完成技术研究报告、技术标准与导则，并与相关部门沟通交换意见，形成最终成果。 | （1）前期准备阶段：2021年1月—2021年4月，完成项目委托任务，签订合同，编制完成工作大纲； （2）方案研究阶段：2021年5月—2021年9月，结合优化营商环境推行区域交通评估的相关要求，提出区域交通影响评价的主要工作内容，并总结北京市近年来交通影响评价工作经验，提出区域交通影响评价的评估要素、适用条件和关键指标，形成中期成果。 （3）终期阶段：2021年10月—2021年12月，根据中期意见修改，完成技术研究报告、技术标准与导则，并与相关部门沟通交换意见，形成最终成果。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 25万元 | 20.75万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 进一步优化营商环境，支持政府交评审查工作，充分发挥政府部门管理和引导职能。 | 得到提升 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 缩短建设项目审批时间，降低城市建设成本，提高社会资本利用和周转率，支持城市经济可持续建设发展。 | 得到提升 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.8