## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市城市轨道交通安全保护区风险源分析与防控研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 付超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070675
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 27.4332 | 27.4332 |  | 27.4332 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.4332 | 27.4332 |  | 27.4332 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实委领导批示，编制轨道交通安全保护区典型事件案例集，系统梳理北京市轨道交通安全保护区潜在风险源，建立安全保护区风险源数据库，修编相关管理办法，为下阶段北京轨道交通安全保护区管理提供支撑，提高轨道交通运营水平。 | [5 empty] | 项目总结国内城市轨道交通安全保护区管理经验，梳理全国城市轨道交通安全保护区典型事件案例，形成国内城市和北京保护区典型事件案例集。识别保护区风险源，梳理防范措施，构建北京城市轨道交通安全保护区风险数据库。根据新形势、新要求，修编相关管理办法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 典型案例集 |  |  | 一份城市轨道交通安全保护区典型案例集 | ≥2份 | 3 |  | 3
|  |  | 风险源数据库 |  |  | 一份北京城市轨道交通安全保护区风险源数据库 | ≥1份 | 3 |  | 3
|  |  | 考评办法修订 |  |  | 《北京市城市轨道交通安全保护区管理考评办法》修订稿 | ≥1份 | 3 |  | 3
|  |  | 管理办法修订 |  |  | 《北京市城市轨道交通桥下空间使用管理暂行规定》修订稿 | ≥1份 | 3 |  | 3
|  |  | 指导意见修订建议 |  |  | 一份《关于进一步加强城市轨道交通控制保护区安全管理工作的指导意见》修订建议 | ≥1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 潜在风险源系统分析 |  |  | 系统、科学、全面分析城市轨道交通安全保护区各子系统存在的潜在风险，并提出各自对应的防范措施，并建立一份高质量的风险源数据库 | 系统、科学、全面分析城市轨道交通安全保护区各子系统存在的潜在风险，并提出各自对应的防范措施，并建立一份高质量的风险源数据库 | 2 |  | 2
|  |  | 典型案例梳理汇总 |  |  | 典型案例集客观，具体参考价值 | 典型案例集客观，具体参考价值 | 2 |  | 2
|  |  | 管理文件修编（建议） |  |  | 修编及建议针对性强，实用性高 | 修编及建议针对性强，实用性高 | 2 |  | 2
|  |  | 开题评审 |  |  | 通过率100% | —— | 2 |  | 0 |  | 根据合同，本项目未要求开题评审
|  |  | 结题评审 |  |  | 通过率100% | 通过率100% | 2 |  | 2
|  |  | 委托成果验收 |  |  | 合格率100% | 合格率100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 研究进度 |  |  | （1）2021年4月前，编制项目开题大纲和详细工作方案，并同时开展历年来北京市和国内城市轨道交通保护区典型事件收集和案例集编制，完成开题。 （2）2021年8月，系统从多维度对北京城市轨道交通保护区各个子系统风险源分析，建立风险源数据库，形成中期研究报告，完成中期评审。 （3）2021年12月，对《北京市城市轨道交通安全保护区管理考评办法（试行）》、《北京市城市轨道交通桥下空间使用管理暂行规定》进行修编完善，对《关于进一步加强城市轨道交通控制保护区安全管理工作的指导意见》提出修编建议。完成项目结题报告，完成结题评审。 | 2021年12月前完成结题评审 | 4 |  | 2 |  | 根据合同，本项目未要求开题评审和中期评审
|  |  | 按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：合同签订后10个工作日内，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年7月前，首付款支付时间：合同签订后10个工作日内，尾款支付时间：2021年12月底前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 27.43324万元 | 27.43324万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 轨道交通安全运行社会效益 |  |  | 实现对保护区风险源全面认知和防控，为安全保护区管理提供依据，提高轨道交通安全运营水平 | 1.通过识别保护区风险源，梳理防范措施，构建北京城市轨道交通安全保护区风险数据库，实现对保护区风险源全面认知和防控。 2.通过修编2个管理文件，并为1个管理文件的修编提供意见，为安全保护区管理提供依据。 3.总结北京安全保护区存在的问题，并提出意见建议，提高了轨道交通安全运营水平。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91