## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年地面公交运营服务满意度评估服务（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070508
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 27.0079 |  | 10 |  | 90.03% |  | 9.0026
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 27.0079 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：构建北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并进行现状分析，从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2021年北京市公交运营服务满意度评估服务，编制形成《2021年地面公交运营服务满意度评估报告》。通过项目实施，对我市地面公交实际运营情况和服务水平开展调查和评价，为地面公交行业规划、运营、管理等工作提供重要参考依据，达到地面公交服务水平和绿色出行吸引力提升，群众乘车满意度提高的效果。 | [5 empty] | 构建北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并进行现状分析，从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2021年北京市公交运营服务满意度评估服务，编制形成《2021年地面公交运营服务满意度评估报告》。通过项目实施，对我市地面公交实际运营情况和服务水平开展调查和评价，为地面公交行业规划、运营、管理等工作提供重要参考依据，达到地面公交服务水平和绿色出行吸引力提升，群众乘车满意度提高的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制《2020年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 建立公交服务满意度评价指标数据库 |  |  | 1个 | 1个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1月-4月，完成2021年度北京市地面公交运营服务满意度评估方案拟定和研究准备； 4月-6月，公交服务满意度评价体系研究； 6月-9月，建设评价数据库，实施2021年北京市公交运营服务满意度评估工作； 12月前，完成《2020年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》，并完成结题评审。 | 1月-4月，完成2021年度北京市地面公交运营服务满意度评估方案拟定和研究准备； 4月-6月，公交服务满意度评价体系研究； 6月-9月，建设评价数据库，实施2021年北京市公交运营服务满意度评估工作； 11月29日，完成《2020年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》，并完成结题评审。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30万元 | 27.00792万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进提升地面公交服务水平和绿色出行吸引力，提高群众乘车满意度 | 达到预期指标。78.4%的乘客表示满意，绿色出行吸引力和群众满意度较2020年有较大提升。 | 20 |  | 20
|  |  | 可持续效益 |  |  | 形成公交服务满意度定期评估和长效评价机制，跟踪公交服务满意度变化趋势 | 基本达到预期指标且效果较好 | 20 |  | 15 |  | 已初步形成公交服务满意度定期评估和长效评价机制，并据此对2020-2021年满意度变化趋势进行了对比分析，效果较好。但技术方法和实施流程上尚有优化空间，将在后续工作中逐步完善。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.0026