## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京2022年冬奥会和冬残奥会期间奥运公交专线网络规划方案（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070508
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 66.5 |  | 10 |  | 83.12% |  | 8.3125
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 66.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：基于赛时奥运交通需求和城市背景交通需求，结合2022年北京市地面公交及轨道交通线网及运力情况，研究制定奥运公交专线网络规划方案，为奥运期间赛事公共交通出行提供高效的地面公交运输保障。 | [5 empty] | 项目于2021年9月3日召开开题专家评审会并通过评审，于2021年10月28日召开中期专家评审会并通过评审，于2021年12月7日召开结题评审会并通过评审。已按年度目标完成全部项目研究工作，形成了最终成果，即结题报告，通过了验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会期间奥运公交专线网络规划方案》研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 初期阶段 |  |  | 2021年5月底，确定研究思路和技术路线，整理奥运公交专线相关经验，形成开题成果。 | 确定研究思路和技术路线，整理奥运公交专线相关经验，形成开题成果。 | 3 |  | 2 |  | 根据实际招投标时间合理延后
|  |  | 中期阶段 |  |  | 2021年7月底，完成赛事期间奥运公共交通需求网络分析及初步网络规划，形成中期成果。 | 完成赛事期间奥运公共交通需求网络分析及初步网络规划，形成中期成果。 | 3 |  | 2 |  | 根据实际招投标时间合理延后
|  |  | 终期阶段 |  |  | 2021年12月底，完成奥运公交专线网络规划方案研究，形成终期成果并完成验收。 | 2021年12月底，完成奥运公交专线网络规划方案研究，形成终期成果并完成验收。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年8月前，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 3 |  | 2 |  | 根据实际招投标时间合理延后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 80万元 | 66.5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 为北京2022年冬奥会和冬残奥会期间赛事交通出行提供高效的地面公交运输保障。 | 达到预期指标，提出了合理的保障方案。 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续效益 |  |  | 分析赛事公共交通出行特性，形成奥运公交专线网络规划方案，为日后大型活动地面公交保障相关研究提供参考和数据支撑。 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.3125