## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基于大数据的公交普线规划方法研究及重点片区案例分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070508
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 40.3675 |  | 10 |  | 82.38% |  | 8.2383
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 40.3675 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合公交干线和微循环线路规划方案，基于重点片区现状职住情况、交通运行情况以及既有公交普线问题分析，制定重点片区公交普线网规划方案，并总结公交普线优化调整方法。 | [5 empty] | 结合公交干线和微循环线路规划方案，基于重点片区现状职住情况、交通运行情况以及既有公交普线问题分析，制定了重点片区公交普线网的规划方案，并得到了公交普线优化的调整方法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  |  | 完成《基于大数据的公交普线规划方法研究及重点片区案例分析》研究报告1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 图集 |  |  | 完成《基于大数据的公交普线规划方法研究及重点片区案例分析》图集1册 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 上报建议、意见 |  |  | ≥2条 | 3条 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 研究课题按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 一季度 |  |  | 2021年1月至3月份，基于全市干线和微循环线规划方案，明确普线的规划目标和规划思路 | 2021年1月至3月份，基于全市干线和微循环线规划方案，明确普线的规划目标和规划思路 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 二季度 |  |  | 2021年4月份，选取重点片区，并对片区内职住情况、交通运行现状进行分析； 2021年5月份至6月份，基于大数据对片区内现状普线主要问题进行分析 | 2021年4月份，选取重点片区，并对片区内职住情况、交通运行现状进行分析； 2021年5月份至6月份，基于大数据对片区内现状普线主要问题进行分析 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 三季度 |  |  | 2021年7月至8月，制订重点片区既有公交普线优化调整方案； 2021年9月，结合重点片区公交普线优化调整方案，总结普线优化调整方法。 | 2021年7月至8月，制订重点片区既有公交普线优化调整方案； 2021年9月，结合重点片区公交普线优化调整方案，总结普线优化调整方法。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 四季度 |  |  | 2021年12月前，汇总研究内容，撰写报告，制作图集。 | 2021年12月前，汇总研究内容，撰写报告，制作图集。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月前；首付款支付时间：2021年4月前；尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 合同签订时间：2021年3月前；首付款支付时间：2021年4月前；尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 49万元 | 40.36746万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 公交普线覆盖程度 |  |  | 作为全市公交普线调整的先行试点，充分利用多元交通大数据，以全市公交骨干线网和微循环线路规划成果为基础，将公共交通出行需求与公交普线规划进行综合分析，优化提升既有公交普线系统的服务水平，加强公交普线与轨道交通、公交干线和微循环线路的协同发展，提升整个公交系统的综合效率，增强人民群众使用地面公交的幸福感和获得感。 | 作为全市公交普线调整的先行试点，充分利用多元交通大数据，以全市公交骨干线网和微循环线路规划成果为基础，将公共交通出行需求与公交普线规划进行综合分析，优化提升既有公交普线系统的服务水平，加强公交普线与轨道交通、公交干线和微循环线路的协同发展，提升整个公交系统的综合效率，增强人民群众使用地面公交的幸福感和获得感。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.2383