## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 轨道交通运营监管经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078421
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 387.9513 | 387.9513 |  | 384.48 |  | 10 |  | 99.11% |  | 9.9105
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 387.9513 | 387.9513 |  | 384.48 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2021年轨道交通新线初期运营前安全评估：按照交通运输部颁布的新线初期运营前安全评估管理暂行办法及技术规范，开展11号线西段（金顶街—首钢）、16号线南段（甘家口—宛平）、14号线剩余段（西局—北京南站）、8号线剩余段（中国美术馆—珠市口）、19号线一期（新宫—牡丹园）、首都机场线西延、前安全评估，对各专业新线初期运营具备情况进行综合评估，查找影响新线开通运营安全、服务的问题，督促建设、运营整改，通过初期运营前安全评估且评估发现重点问题整改完毕的，方可申请开通初期运营。 2.轨道交通运营线路安全评价：选取轨道4号线、5号线、10号线、首都机场线开展线路安全评价，形成安全评估报告，对各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 3.2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价：（1）组织专家开展设备实施隐患分级中期现场研判，完成设备设施隐患分级最终专家综合研判。（2）完成2020年北京轨道交通22条运营线路安全服务千分制评价报告，包括运营线路设备设施隐患评价、运营安全管理与保障评价、405座运营车站大客流风险评价，并提出各条线路及车站存在的问题、原因分析及整改建议、要求以及大客流运营安全综合对策措施.（3）完成22条线路服务质量评价报告，包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价，并提出各条线路、车站在乘客出行全流线环节运营服务方面存在的问题及整改建议、要求。 4.轨道交通综合应急演练：组织地铁运营企业、公交企业、政府相关部门（如属地政府、公安、医疗急救等）单位，开展轨道交通综合应急演练，委托第三方，制定演练方案、设计演练场景、编制演练脚本。同时通过制作短片、画册等形式，形成综合演练影像资料，发各相关单位学习。 | [5 empty] | 1.2021年轨道交通新线初期运营前安全评估：按照交通运输部颁布的新线初期运营前安全评估管理暂行办法及技术规范，开展11号线西段、17号线南段、19号线一期、8号线三期北段、14号线剩余段、S1线剩余段、首都机场线西延、昌平线南延一期北段、16号线中段剩余段9条新线（段）初期运营前安全评估，对各专业新线初期运营具备情况进行综合评估，查找影响新线开通运营安全、服务的问题，复核问题整改情况。 2.轨道交通运营线路安全评价：完成轨道4号线、5号线、10号线、首都机场线等线路安全评价，并形成安全评估报告，报告对各专业进行了综合评判，梳理风险、隐患，能够有效指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 3.2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价：（1）每月组织专家开展设备实施隐患分级中期现场研判，完成设备设施隐患分级最终专家综合研判。（2）完成2021年北京轨道交通22条运营线路安全服务千分制评价报告，包括运营线路设备设施隐患评价、运营安全管理与保障评价、405座运营车站大客流风险评价，并提出各条线路及车站存在的问题、原因分析及整改建议、要求以及大客流运营安全综合对策措施.（3）完成22条线路服务质量评价报告，包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价，并提出各条线路、车站在乘客出行全流线环节运营服务方面存在的问题及整改建议、要求。 4.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年轨道交通新线初期运营前安全评估 |  |  | 1.资料审查报告：6份；2.现场检查报告：6份；3.11号线西段功能测试验证报告：15份；4.16号线南段功能测试验证报告：15份；5.14号线剩余段功能测试验证报告：15份；6.8号线剩余段功能测试验证报告：15份；7.19号线一期功能测试验证报告：15份；8.首都机场线西延功能测试验证报告：15份；9.初期运营前安全评估报告：6份；10.初期运营前安全评估问题整改函审报告：6份。 | 1.资料审查报告：9份；2.现场检查报告：9份；3.11号线西段、16号线南段、14号线剩余段、8号线剩余、19号线一期、首都机场线西延、S1线剩余段、昌平线南延、17号线南段功能测试验证报告：各15份；4.初期运营前安全评估报告：9份；5.初期运营前安全评估问题整改函审报告：9份。 | 4 |  | 4
|  |  | 轨道交通运营线路安全评价 |  |  | 1.轨道交通运营线路安全评价总报告：1份；2.轨道交通4号线安全评价分报告（含打分表）：1份；3.轨道交通5号线安全评价分报告（含打分表）：1份；4.轨道交通10号线安全评价分报告（含打分表）：1份；5.轨道交通首都机场线安全评价分报告（含打分表）：1份；6.运营单位及各专业主要负责人访谈结果：每家运营单位30人；7.车站人员考试问卷：每家运营单位400份。 | 完成1.轨道交通运营线路安全评价总报告：1份；2.轨道交通4号线安全评价分报告（含打分表）：1份；3.轨道交通5号线安全评价分报告（含打分表）：1份；4.轨道交通10号线安全评价分报告（含打分表）：1份；5.轨道交通首都机场线安全评价分报告（含打分表）：1份；6.运营单位及各专业主要负责人访谈结果：每家运营单位30人；7.车站人员考试问卷：每家运营单位400份。 | 4 |  | 4
|  |  | 2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价 |  |  | 1.完成北京轨道交通运营线路设备设施隐患调研报告：8篇；2.完成运营管理保障报告：8篇；3.完成大客流车站风险评价报告：40篇；4.完成千分制评价总报告：1篇；5.完成服务质量评价总报告：1篇。 | 1.完成北京轨道交通运营线路设备设施隐患调研报告：8篇；2.完成运营管理保障报告：8篇；3.完成大客流车站风险评价报告：40篇；4.完成千分制评价总报告：1篇；5.完成服务质量评价总报告：1篇。 | 4 |  | 3 |  | 缺少运营管理保障报告和大客流车站风险评价报告
|  |  | 轨道交通综合应急演练 |  |  | 1.应急演练脚本：1份；2.应急演练光盘：50份；3.应急演练画册：50份 | 完成1.应急演练脚本：1份；2.应急演练光盘：50份；3.应急演练画册：50份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 2021年轨道交通新线初期运营前安全评估 |  |  | 评价报告涵盖内容及要求：符合交运规[2019]1号《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、交办运[2019]17号《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨》的要求。 | 符合交运规[2019]1号《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、交办运[2019]17号《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨》的要求。 | 4 |  | 4
|  |  | 轨道交通运营线路安全评价 |  |  | 1.评价报告涵盖内容及要求：符合北京市地标DB11/T 1510－2018的要求；2.车站人员考试问卷调查质量：有效回收率大于95%；3.车站人员访谈覆盖率：现场访谈比例应不低于当值人员的50%；4.车站现场检查覆盖率：达到50%以上；5.跟踪隐患整改情况：整改完成率达到90%以上；6.结题评审：通过率100% | 符合北京市地标DB11/T 1510－2018的要求；2.车站人员考试问卷调查质量：有效回收率大于95%；3.车站人员访谈覆盖率：现场访谈比例应不低于当值人员的50%；4.车站现场检查覆盖率：达到50%以上；5.跟踪隐患整改情况：整改完成率达到90%以上；6.结题评审：通过率100% | 3 |  | 3
|  |  | 2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价 |  |  | 研究成果验收通过率100% | 研究成果验收通过率100% | 3 |  | 3
|  |  | 轨道交通综合应急演练 |  |  | 1.参演单位：应涵盖公安、消防、地面公交、地铁运营企业、执法部门；2.演练效果：通过演练磨合运营企业各部门之间、企业与外部单位之间的协调联动机制。 | 1.参演单位：应涵盖公安、消防、地面公交、地铁运营企业、执法部门；2.演练效果：通过演练磨合运营企业各部门之间、企业与外部单位之间的协调联动机制。 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 2021年轨道交通新线初期运营前安全评估 |  |  | 1.启动项目，收集新线基础资料：2021年5月底前；2.实地调研，踏勘新线现场建设情况：2021年9月底前；3.开展新线资料审查、现场检查，形成资料审查及现场检查报告：2021年11月底前；4.在前期调研、检查问题基础上，按照交通部要求开展各专业评估，形成评估报告及整改建议：2021年12月底前；5.成果验收通过时间：2021年12月底前。 | 1.2021年5月30日前启动项目，完成收集新线基础资料；2.9月15日完成实地调研，踏勘新线现场建设情况；3.11月26日开展新线资料审查、现场检查，形成资料审查及现场检查报告；4.在前期调研、检查问题基础上，按照交通部要求开展各专业评估，12月28日形成评估报告及整改建议；5.12月31日成果验收通过。 | 3 |  | 3
|  |  | 轨道交通运营线路安全评价 |  |  | 1.启动项目，收集各类基础资料：2021年5月30日前；2.进行数据分析，调研走访各单位管理人员，进行座谈：2021年6月30日前；3.开展实地检查，查找安全隐患：2021年9月30日前；4.在前期数据分析和调研检查基础上，对各专业进行打分评价，同时形成评估报告及工作建议：2021年10月15日前；5.中期评审：2021年11月5日前；6.结题评审：2021年12月20日前。 | 1.2021年7月30日启动项目，收集各类基础资料：2.8月完成数据分析，调研走访各单位管理人员，进行座谈；3.9月开展实地检查，查找安全隐患；4.在前期数据分析和调研检查基础上，对各专业进行打分评价，10月10日形成评估报告及工作建议；5.10月19日完成中期评审；6.11月26日完成结题评审。 | 3 |  | 2 |  | 招投标周期长
|  |  | 2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价 |  |  | 1.招标完成时间：2021年5月底前；2.实施方案印发时间：2021年6月底前；3.大纲评审时间：2021年7月底前；4.报告完成时间：2021年12月底前；5.成果评审时间：2021年12月底前。 | 1.2021年6月18日发布中标公告；2.7月印发实施方案；3.7月完成大纲评审；4.12月中旬完成报告；5.12月底完成成果评审。 | 3 |  | 2 |  | 招投标周期长
|  |  | 轨道交通综合应急演练 |  |  | 1.形成初步方案：2021年9月份；2.制定演练脚本：2021年10月份；3.开展应急演练：2021年11月份；4.制作光盘、画册印发各单位：2021年12月份。 | 1.形成初步方案：2021年9月份；2.制定演练脚本：2021年10月份；3.开展应急演练：2021年12月份；4.制作光盘、画册印发各单位：2021年12月份。 | 3 |  | 2 |  | 11月份现场不具备演练条件
|  | 成本指标 | 2021年轨道交通新线初期运营前安全评估 |  |  | 项目预算控制数59.508万 | 58.98万元 | 2 |  | 2
|  |  | 轨道交通运营线路安全评价 |  |  | 预算控制数67.04381万元 | 66万元 | 2 |  | 2
|  |  | 2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价 |  |  | 项目预算控制数251.399496万元 | 249.5万元 | 5 |  | 5
|  |  | 轨道交通综合应急演练 |  |  | 预算控制数10万元 | 10万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 效益指标 | 2021年轨道交通新线初期运营前安全评估 |  |  | 对新建线路是否具备初期运营的基本条件进行把关；对各专业设备系统功能测试结果进行评估；排查影响开通运营的问题并提出整改要求、整改期限及相关建议措施，确保轨道交通新线满足运营安全、基本服务。 | 通过现场检查，共查找9条（段）新线各类问题1859项，反馈、督促建设单位、运营单位整改，保障9条（段）新线于2021年12月31日安全、高水平开通。9条（段）新线开通后，换乘系数由1.84降至1.81，乘客出行便捷性进一步提升，出行体验舒适；新线开通后，客流稳步增长，11号线、17号线、19号线最高日客运量分别达到0.41万人次、4.18万人次、6.25万人次，更多乘客选择地铁出行。 | 10 |  | 10
|  |  | 轨道交通运营线路安全评价 |  |  | 1.社会效益：督促运营单位整改评价中发现的安全管理问题及安全隐患，提升轨道交通运营安全水平；2.经济效益：为大客流管理提供改进方案，促进线路换乘体验，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益。 | 1.督促运营单位整改评价中发现的安全管理问题及安全隐患，提升轨道交通运营安全水平。 2.为大客流管理提供改进方案，促进线路换乘体验，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益。 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  |  | 2021年轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价 |  |  | 1.年度路网列车兑现率：≥99.9%；2.年度路网列车正点率≥99.8%；3.年度路网列车运行掉线率：≤0.04列/万车公里；4.年度路网列车清人率：≤0.04列/万车公里；5.年度路网行车故障率：≤0.07次/万车公里；6.年度路网服务可靠度：≥1000万车公里/次；7.乘客有效投诉率：≤0.18起/百万人次；8.乘客服务满意度：≥91%。 | 高质量的完成北京轨道交通安全服务千分制、线路服务质量评价工作。1.年度路网列车兑现率：99.98%；2.年度路网列车正点率99.97%；3.年度路网列车运行掉线率：0.01列/万车公里；4.年度路网列车清人率：0.01列/万车公里；5.年度路网行车故障率：0.015次/万车公里；6.年度路网服务可靠度：3006万车公里/次；7.乘客有效投诉率：0.03起/百万人次；8.乘客服务满意度：98.7%。 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
|  |  | 轨道交通综合应急演练 |  |  | 1.社会效益：提升运营单位一线人员应急处置能力，进一步了解、掌握并熟知相关应急预案、应急处置机制；2.经济效益：日常发生突发情况，能够快速处置，减少对乘客出行造成的影响。 | 提升运营单位一线人员应急处置能力，进一步了解、掌握并熟知相关应急预案、应急处置机制；日常发生突发情况，能够快速处置，减少对乘客出行造成的影响。 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9105