## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年轨道交通政企合作项目（非ABO部分）政府补偿费用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 冯德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078229
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 379294.26 | 379294.26 |  | 379294.26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 379294.26 | 379294.26 |  | 379294.26 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.保障轨道基础设施、软硬件正常运转，保证安全运营。2.保障并服务市民出行。 | [5 empty] | 完成年度总目标，按要求保障轨道基础设施、软硬件的正常运转，保证安全运营。保障并服务市民出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度开行列车对数 |  |  | 预计2021年四、十四、十六及大兴线列车开行对数351980对 | 2021年四、十四、十六及大兴线列车开行对数283236对，其中： 4-大兴线年度列车开行115,034对； 14号线年度列车开行118042对； 16号线年度列车开行50,160对。 | 4 |  | 3.22 |  | 由于受疫情影响，实际客流较预算低，因此根据实际客流情况对运行图进行了调整，在满足乘客出行服务的同时，优化减少了列车开行列次。同时，还降低了运营成本。
|  |  | 年度兑现率 |  |  | 年度列车兑现率指标为99.90% | 各线路2021年年度出车率（兑现率）均高于99.90%。其中4-大兴线年度出车率（兑现率）为100.000%；14号线西段出车率（兑现率）为99.999%；14号线东段年度出车率（兑现率）为99.998%；16号线出车率（兑现率）为100.000%，所有线路混合年度出车率（兑现率）为99.999%。符合年度指标值的要求。 | 4 |  | 4
|  |  | 年度客流量 |  |  | 2021年四、十四、十六及大兴线预计客流67187万人次 | 2021年四、十四、十六及大兴线客流64,228.72万人次，其中四号线客流30,448.63万人次；十四号线客流20,174.89万人次；十六号线北段及中段客流4,531.12万人次；大兴线客流9,074.08万人次。 | 4 |  | 3.82 |  | 由于受疫情影响及非首都功能疏解政策等影响，2021年实际客流较年初制定的预算客流下降4.4%
|  |  | 轨道补偿资金涉及线路 |  |  | 共4条，包括北京地铁4号线、14号线、16号线、大兴线 | 共4条，包括北京地铁4号线、14号线、16号线、大兴线 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 列车服务可靠度 |  |  | 2021年列车服务可靠度指标确定为≥220万公里/年，保证轨道交通的安全、可靠运营。 | 2021年4-大兴线、14号线及16号线险性及以上责任事故0起，一般责任事故0起/百万车公里，列车服务可靠度≥220万公里/年，符合年度指标值要求。 | 7 |  | 7
|  |  | 发车正点率 |  |  | 2021年发车正点率≥99.8%。 | 2021年京港地铁运营的各线路发车准点率（正点率）均完成目标，其中：4-大兴线发车准点率为99.993%；14号线西段发车准点率为100.000%；14号线东段发车准点率为99.996%；16号线发车准点率为100.000%。各线路发车准点率表现均符合委托运营协议、特许协议及运输服务协议等条款，也满足交通委下达的相关运营指标要求。 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 资金拨付进度 |  |  | 轨道补偿资金按照“先预拨、后清算”的方式进行,一年分四次预拨，1月底前拨付年度资金额的25%；3月底、6月底、9月底前分别拨付年度资金额的25%。 | 4号线、14号线、16号线及大兴线轨道补偿资金已分别于2021年1月、3月、6月及9月进行拨付，截止9月底，已全额拨付2021年轨道交通补偿资金。现正在进行2021年补偿资金的清算工作。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 379294.26万元（项目预算申请数），最终以年度清算为准 | 4号线、14号线、16号线及大兴线实际拨付控制在2021年初财政批复资金379294.26万元范围内，最终以清算为准。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 运营安全指标 |  |  | 保障轨道交通安全运营，因运营单位责任造成的大事故及以上责任事故为0 | 2021年4-大兴线、14号线、16号线险性及以上责任事故0起，符合年度指标值要求。 | 15 |  | 15
|  |  | 社会效益 |  |  | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，给市民出行提供更加方便、快捷的条件。 | 2021年4-大兴线，14号线及16号线满足市民出行需求，缓解地面交通压力，为市民出行提供了方便、快捷的条件。 | 15 |  | 10 |  | 支撑依据不充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务满意率（乘客满意率） |  |  | 2021年乘客满意率指标为≥91% | 京港地铁公司已聘请广州市豪森威有限公司开展乘客满意度调查，范围覆盖4-大兴线、14号线西段、14号线东段、16号线共78个车站。本次调查内容涉及“秩序与安全”、“准时快捷”、“站车环境”、“人员服务”、“设备设施”、“导向指引”、“票务服务”及“信息宣传”等方面。经调查数据统计，京港地铁公司的乘客满意率为95.43%，符合年度指标值要求。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.04