## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》（DB11 T 647-2009）修订
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 冯德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078229
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 27.421 | 27.421 |  | 27.42 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9996
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.421 | 27.421 |  | 27.42 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实《关于印发加强轨道交通运营成本控制工作方案及任务清单的通知》（京财公用〔2020〕1184号）要求，优化完善既有《城市轨道交通运营服务管理规范》，规范指导运营管理工作的开展，提高北京城市轨道交通的运营服务水平。 | [5 empty] | 落实《关于印发加强轨道交通运营成本控制工作方案及任务清单的通知》（京财公用〔2020〕1184号）要求，优化完善既有《城市轨道交通运营服务管理规范》，本规范规定了北京市轨道交通运营服务管理的基本要求、行车服务、列车服务、车站服务、票务服务、信息服务、无障碍服务、运营环境、员工规范、广告设施与便民设施管理、安全管理、应急管理等要求，《城市轨道交通运营服务管理规范》突出首都特色，着力打造便捷、高效、舒适、绿色、人文、科技、经济的轨道交通服务。规范实施后，可进一步规范指导运营管理工作，提高北京市轨道交通的运营服务水平，为市民提供更优质的轨道交通服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理轨道交通运营相关标准政策文件 |  |  | 10个 | 20个 | 3 |  | 3
|  |  | 调研北京市相关轨道交通公司 |  |  | 3家 | 3家（地铁公司、京港地铁公司、轨道运营公司） | 3 |  | 3
|  |  | 《北京城市轨道交通运营管理评价体系》 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》 |  |  | 1本 | 1本 | 3 |  | 3
|  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》说明文件 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 《城市轨道交通运营服务管理规范》 |  |  | 科学、全面、客观、可操作，能全面指导运营管理工作 | 科学、全面、客观、可操作，能全面指导运营管理工作 | 3 |  | 3
|  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》说明文件 |  |  | 全面清晰解释《城市轨道交通运营服务管理规范》 | 全面清晰解释《城市轨道交通运营服务管理规范》 | 3 |  | 3
|  |  | 开题评审 |  |  | 通过率100% | 通过率100% | 4 |  | 4
|  |  | 结题评审 |  |  | 通过率100% | 通过率100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | （1）2021年3月前，完成课题研究大纲、工作方案，分析北京城市轨道交通运营服务管理现状及对相关标准技术要求进行梳理； （2）2021年5月-8月，研究构建运营服务管理评价体系，分析完善安全管理、运营组织、乘客服务、员工行为规范、应急管理、设施设备管理、运营成本管控等方面的具体要求内容等，编制中期研究报告； （3）2021年9月-12月，整理汇总安全管理、运营组织、乘客服务、员工行为规范、应急管理、设施设备管理、运营成本管控等方面的具体要求内容，编制完成《城市轨道交通运营服务管理规范》标准文本和说明文件。完成项目的结题报告。 | （1）2021年3月30日，完成课题研究大纲、工作方案，分析北京城市轨道交通运营服务管理现状及对相关标准技术要求进行梳理； （2）2021年5月-8月，研究构建运营服务管理评价体系，分析完善安全管理、运营组织、乘客服务、员工行为规范、应急管理、设施设备管理、运营成本管控等方面的具体要求内容等，编制中期研究报告； （3）2021年9月-11月，整理汇总安全管理、运营组织、乘客服务、员工行为规范、应急管理、设施设备管理、运营成本管控等方面的具体要求内容，编制完成《城市轨道交通运营服务管理规范》标准文本和说明文件。完成项目的结题报告。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 2021年4月前完成开题，2021年8月完成中期评审；2021年12月前完成结题评审 | 2021年4月13日完成开题，2021年8月完成中期评审；2021年11月19日前完成结题评审 | 3 |  | 3
|  |  | 按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月底前，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年6月28日，首付款支付时间：2021年7月，尾款支付时间：2021年12月底前 | 3 |  | 1 |  | 合同签定时间、首付款支付时间滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 27.421036万元 | 27.42万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 规范和指导各家轨道交通运营企业的安全管理、应急管理、设备设备管理、行车组织等方面的工作开展，提高既有运营管理水平，提升北京轨道交通运营服务水平，从而吸引乘客，促进绿色交通发展。 | 规范和指导各家轨道交通运营企业的安全管理、应急管理、设备设备管理、行车组织等方面的工作开展，提高既有运营管理水平，提升北京轨道交通运营服务水平，从而吸引乘客，促进绿色交通发展。 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 |  |  | 提高服务水平，吸引更多乘客使用轨道交通，提高运营企业收入，促进轨道交通可持续发展。 | 提高服务水平，吸引更多乘客使用轨道交通，提高运营企业收入，促进轨道交通可持续发展。 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9996