## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市干线公路网实施环境评估
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈金川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078301
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 23.3153 |  | 10 |  | 97.15% |  | 9.7147
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 |  | 23.3153 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 评估采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性，研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响，对已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案，对后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。 | [5 empty] | 对已采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施有效性进行了评估，调查了实施对生态环境产生的影响，对已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案，对后续实施内容提出优化调整建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京市干线公路网实施环境评估报告》 |  |  | 1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 规划实施及开发强度对比 |  |  | 全面反映规划实施进度，如实体现境管理要求落实情况 | 达成预期指标 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 区域生态环境演变趋势 |  |  | 区域环境现状资料收集全面，明确演变趋势 | 达成预期指标 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 公众意见调查 |  |  | 征求相关部门、专家及公众意见 | 达成预期指标 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 后续实施开发强度预测 |  |  | 叠加规划实施区域在建项目的基础上预测环境影响 | 达成预期指标 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.6 |  | 2.6
|  | 时效指标 | 规划实施情况调查 |  |  | 2021年1月-2月 | 2021-02-01 | 2 |  | 2 |  | 部分工程存在环保设施落实不到位、环保措施施工进度落后于主体工程施工进度、未履行环保验收手续等问题。通过推动各在建及已运行工程环保措施落实工作进行改进。
|  |  | 环境调查 |  |  | 2021年1月-2月 | 2021-04-01 | 2 |  | 1
|  |  | 规划实施产生的实际环境影响分析 |  |  | 2021年2月-3月 | 2021-09-01 | 2 |  | 1
|  |  | 公众意见调查、提出规划后续实施优化调整建议和对策措施、完成报告编制 |  |  | 2021年3月-4月 | 2021-12-01 | 2 |  | 1
|  |  | 专家评审时间 |  |  | 2021年9-10月 | 2021-12-01 | 2 |  | 1
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 根据合同约定及时完成资金支付 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 24万元 | 23.3153万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 对已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案。对未实施完毕的部分，说明后续实施内容的生态环境合理性，对后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。 | 达成预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 根据评价结果及公众意见，提出解决对策措施 | 达成预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.7147