## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京轨道交通车站（站城）交通一体化建设运营研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 冯德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078421
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 52 |  | 10 |  | 94.55% |  | 9.4545
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 52 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实领导批示，研究提出北京轨道交通车站（站城）交通一体化建设运营发展目标、具体要求、实现路径等，提高轨道交通路网运营效率，促进站城融合，为乘客提供交通一体化服务。 | [5 empty] | 按年初目标高质量完成北京轨道交通车站（站城）交通一体化建设运营发展目标、具体要求、实现路径等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现状站点交通一体化情况调研 |  |  | 调查8种类型、60个轨道站点 | 8种类型，71座车站 | 3 |  | 3
|  |  | 分析国内外相关经验 |  |  | 分析4个城市站点交通一体化相关经验 | 6个城市经验 | 2 |  | 2
|  |  | 轨道乘客画像 |  |  | 描绘4类乘客出行特征 | 描绘4类乘客出行特征 | 2 |  | 2
|  |  | 乘客交通一体化出行需求调查规模 |  |  | 600份 | 600份 | 2 |  | 2
|  |  | 《北京城市轨道交通乘客出行画像》 |  |  | 1张 | 1张 | 2 |  | 2
|  |  | 《国内外典型城市案例集》 |  |  | 1本 | 1本 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京轨道交通车站乘客交通一体化需求清单》 |  |  | 1篇 | 1篇 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京轨道交通车站（站城）交通一体化发展途径》 |  |  | 1份 | 1份 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京轨道交通车站（站城）交通一体化建设运营方案》 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 乘客交通一体化出行需求调查数据质量 |  |  | 问卷有效率92% | 问卷有效率92% | 4 |  | 4
|  |  | 车站（站城）交通一体化实现途径与总规、控规等规划政策匹配性 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开题 |  |  | 2021年1月-4月，完成课题研究大纲、工作方案，开展现状轨道交通站点交通一体化服务情况分析，梳理总结国内外典型城市轨道交通站点在站城融合方面的经验做法，分析城市轨道交通乘客出行画像，精准分类和描绘乘客特征。 | 均按计划完成 | 3 |  | 3
|  |  | 项目中期 |  |  | 2021年5月-8月，分析不同乘客对于不同场景下的一体化出行需求，提出轨道交通车站乘客交通一体化需求清单。以满足乘客综合服务需求为导向，在保证地铁运营安全和运行效率的基础上，提出不同类别的轨道交通站点（站城）交通一体化建设和运营各阶段以及阶段之间衔接的发展目标和具体要求。编制中期研究报告，进行中期评审。 | 均按计划完成 | 3 |  | 3
|  |  | 项目结题 |  |  | 2021年9月-12月，从建设和运营管理等环节提出交通一体化实现途径，具体包括建设时序标准、运营组织衔接、机制优化、法制保障、技术及配套设备设施改造等，提出保障措施。完成项目的结题报告，进行结题评审。 | 均按计划完成 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 在资金预算正式批复后2个月内按政府采购规定进行公开招标工作，完成招标后30天内与中标方签订合同；合同签订10个工作日内支付首付款，2021年12月15日前完成尾款支付时间，期间根据合同约定及时完成资金支付。 | 均按计划完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 55万元 | 52万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 促进站城融合发展，满足乘客多样化需求，吸引更多乘客使用轨道交通，提高运营企业收入，实现轨道交通可持续发展。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高轨道交通路网运营效率，促进站城融合发展，提高车站与周边环境连通性，提高多种交通方式融合发展，提高乘客出行效率和服务体验；提高轨道交通车站交通一体化水平，满足乘客交通一体化出行需求，提升使用轨道交通的幸福感，吸引更多乘客使用轨道交通，促进绿色交通发展 | 基本达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.4545