## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都维稳作战背景下北京地区交通保障方案（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 熊尚声 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078677
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 29.969 | 29.969 |  | 29.4707 |  | 10 |  | 98.34% |  | 9.8337
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.969 | 29.969 |  | 29.4707 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明确都维稳作战背景下北京地区交通保障任务、保障力量、指挥体系及有关要求，形成可操作性强的保障方案，保障战时首都维稳任务执行时，交通保障工作及时到位、顺畅有序。 | [5 empty] | 梳理了首都地区社会稳定军事行动交通保障任务需求，明确了维稳处突应急交通保障组织机构及职责，制定了指挥协调关系和保障程序，提出了相关保障措施，符合任务要求，对实际工作具有指导意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果形式及数量 |  |  | 提交《首都维稳作战背景下北京地区交通保障方案》报告3套及电子版（光盘）1套 | 实际提交《首都维稳处突背景下北京地区交通保障方案》报告3套及电子版（光盘）1套 | 15 |  | 15 |  | 根据开题评审专家一致建议，将“维稳作战”调整为“维稳处突”
|  | 质量指标 | 技术路线可行性 |  |  | 科学可行，具备较强实践性 | 技术路线科学可行，很好的完成了保障方案编制，保障了方案科学性和可操作性 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 已通过专家评审 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年8月底前完成开题评审；2021年10月底前完成中期内审；2021年12月底前完成最终评审。 | 2021年9月初完成开题评审；2021年10月底前完成中期内审；2021年12月底前完成最终评审。 | 6 |  | 5 |  | 受疫情影响，开题评审会时间滞后1周
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年8月；首付款支付时间：2021年8月底前；尾款支付时间：2021年12月底前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 首付款完成支付时间：2021年8月；尾款完成支付时间：2021年12月。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 29.969万元 | 29.47068万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 在首都维稳作战背景下，有效指导战时交通运输保障工作及时到位、顺畅有序，保障国防活动顺利进行。 | 保障方案梳理了首都地区社会稳定军事行动交通保障任务需求，明确了维稳处突应急交通保障组织机构及职责，制定了指挥协调关系和保障程序，提出了相关保障措施，符合任务要求，对实际工作具有指导意义。达成预期指标。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.8337