## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京冬奥会出租汽车赛时服务方案
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 薛文来 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070555
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 32.3 |  | 10 |  | 92.29% |  | 9.2286
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 32.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目研究，结合国际奥委会各项要求及我市目前出租汽车行业现状，明确出租汽车的赛时服务定位、提出赛时服务政策，编制每个场馆的出租汽车赛时服务方案，为赛时更好的向相关方提供高水平的出租汽车服务奠定基础。 | [5 empty] | 项目结合国际奥委会各项要求及我市目前出租汽车行业现状，明确出租汽车的赛时服务定位、提出赛时服务政策，配合完成国际奥委会和国际残奥会里程碑任务。编制每个场馆的出租汽车赛时服务方案，为赛时更好的向相关方提供高水平的出租汽车服务奠定基础，赛时冬奥出租运行良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成出租汽车服务政策 |  |  | 提交冬奥组委的冬奥出租服务政策1篇 | 1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 形成项目研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 6 |  | 6
|  |  | 形成测试赛出租汽车运行情况总结报告 |  |  | 1篇 | 0篇 | 3 |  | 0 |  | 受冬奥闭环政策影响，测试赛未开展出租汽车测算活动
|  |  | 形成冬奥会场馆基本情况介绍相关材料 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 提交给北京冬奥组委的服务政策认可率 |  |  | 被认可100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 课题评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 形成提交冬奥组委的出租汽车服务政策 |  |  | 1.初期阶段：2021年5月，完成现状分析及服务政策。 2.中期阶段：2021年8月，完成场馆出租服务规划方案，形成中期成果。 3.终期阶段：2021年11月，对中期方案进行完善修改，并提出保障需求，形成最终成果。 | 1.初期阶段：2021年5月，完成现状分析及服务政策。 2.中期阶段：2021年8月，完成场馆出租服务规划方案，形成中期成果。 3.终期阶段：2021年12月，对中期方案进行完善修改，并提出保障需求，形成最终成果。 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 35万 | 32.3万 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 指导赛时出租企业保障各场馆交通出行需要 |  |  | 成果分发给各保障出租企业，有效指导企业保障工作的开展 | 项目有效指导企业保障工作的开展 | 20 |  | 15 |  | 项目研究过程中经历了非闭环管理到闭环管理的转变，最终由首汽承担冬奥出租保障，项目编制内容有效指导了赛时冬奥出租保障
|  |  | 提升冬奥会期间出租汽车服务水平 |  |  | 项目经过认真调研研究，制定的服务方案可在最大程度上优化提升出租汽车为冬奥会各类人群的服务水平，对外展示首都出租汽车行业规范、有序运行的形象 | 冬奥出租为赛时注册人员灵活性出行提供了有力保障，方便了客户群出行 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.2286