## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 深化出租汽车行业改革政策社会稳定风险和实施效果评估及推进政策落实的相关配套方案研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070556
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 51.7969 | 51.7969 |  | 49.7825 |  | 10 |  | 96.11% |  | 9.6111
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.7969 | 51.7969 |  | 49.7825 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展出租汽车行业运营数据分析和调查调研，对出租汽车行业改革政策风险和实施效果进行评估，及时发现改革过程中遇到的问题和风险，研究提出应对措施和推进政策落实的相关配套方案，保证改革平稳顺利实施。 | [5 empty] | 完成了出租汽车行业运营数据分析和调查调研，对出租汽车行业改革政策风险和实施效果进行了评估，及时发现了改革过程中遇到的问题和风险，对改革政策的制定具有参考借鉴作用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 总研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 风险评估报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 调研报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 上报建议 |  |  | 1条 | 1条 | 3.75 |  | 3.75
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目评审通过时间 |  |  | 1.项目初期（2021年1月至4月）：主要任务是改革政策社会稳定风险评估和国内外城市出租汽车行业改革模式经验搜集对比及分析两方面的工作。 2.项目中期（2021年5月至8月）：主要任务是开展调研调查工作；研究提出推进政策落实的相关配套方案。 3.研究终期（2021年9月至12月）：主要任务是组织进行专家咨询会和交流研讨会；构建综合指数全面评估分析改革实施效果。 | 1.项目初期（2021年1月至4月）：主要任务是改革政策社会稳定风险评估和国内外城市出租汽车行业改革模式经验搜集对比及分析两方面的工作。 2.项目中期（2021年5月至8月）：主要任务是开展调研调查工作；研究提出推进政策落实的相关配套方案。 3.研究终期（2021年9月至12月）：主要任务是组织进行专家咨询会和交流研讨会；构建综合指数全面评估分析改革实施效果。 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：4月前；中期评审：9月前；结题评审：12月前 | 开题评审：4月前；中期评审：9月前；结题评审：12月前 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年7月前，首付款支付时间：2021年7月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 4 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 51.7969万元万元 | 49.7825万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 确保行业改革各项政策落实到位、改革工作平稳顺利推进。相关建议被采纳≥1次 | 确保行业改革各项政策落实到位、改革工作平稳顺利推进。相关建议被采纳≥1次 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.1111