## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
10.5 |  | 执法文书数字化
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 杨琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68341404
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 76 | 70 |  | 69.8 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76 | 70 |  | 69.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在去年试点的基础上，完成四个支队两年大约3.2万件档案的整理和数字化工作。通过对档案进行整理和数字化技术服务，达到以下目标：1、使档案的利用和查询工作更加快捷、方便，从而减少对档案实体的重复利用，降低档案的损坏率，能够提高档案利用的工作效率和档案的日常控制、管理。2、使用档案的管理框架更加清晰，可以通过利用高科技的手段，挖掘档案的最大价值，并能够快速、准确的提取档案的物理信息，产生各种日常所需的统计报表。 | [5 empty] | 在去年试点的基础上，完成相关支队2020-2021年大约3.2万件档案的整理和数字化工作。通过对档案进行整理和数字化技术服务，达到以下目标：1、使档案的利用和查询工作更加快捷、方便，从而减少对档案实体的重复利用，降低档案的损坏率，能够提高档案利用的工作效率和档案的日常控制、管理。2、使用档案的管理框架更加清晰，可以通过利用高科技的手段，挖掘档案的最大价值，并能够快速、准确的提取档案的物理信息，产生各种日常所需的统计报表。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  |  | 完成总队2020年大约3.2万件档案的整理和数字化工作 | 完成总队2020年大约3.2万件档案的整理和数字化工作 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 质量指标 |  |  | 按照5%的比例进行抽检，保证抽检合格。1、检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰。2、图像质量情况完好率≥99%。3、图像文件的命名差错率≤1‰。4、图像挂接正确率100%。5、档案原始材料：100%不缺失。 | 按照5%的比例进行抽检，保证抽检合格。1、检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰。2、图像质量情况完好率≥99%。3、图像文件的命名差错率≤1‰。4、图像挂接正确率100%。5、档案原始材料：100%不缺失。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 进度指标 |  |  | 执法案卷档案整理进度，9-12月进行，集中对2020年产生的执法案卷进行整理和数字化，项目验收时间12月底。 | 执法案卷档案整理进度，9-12月进行，集中对2020年产生的执法案卷进行整理和数字化，项目验收时间12月底。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | 70元 | 69.8万元 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 档案的利用和查询工作更加快捷、方便，使用档案的管理框架更加清晰，档案的最大价值能被挖掘，并能够快速、准确的提取档案的物理信息，产生各种日常所需的统计报表，为我队各项行政管理工作提供支持。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不足。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.97