## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 内部控制制度修订
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 郑印 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68312152
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提高内部控制管理水平，规范内部控制行为，对原内部控制手册进行修订，按时完成新的内部控制手册。 | [5 empty] | 新的内部控制手册于2021年12月完成初稿，总队内部控制管理水平显著提升，进一步规范了内部控制行为。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果 |  |  | 完成北京市交通运输综合执法总队内部控制手册（修订）1册 | 1册 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 撰写修正方案 |  |  | 完成关键风险点应对策略以及内控流程修正方案1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 业务流程编制 |  |  | 科学规范，符合总队业务实际，可操作性强。 | 科学规范，符合总队业务实际，可操作性强。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 质量标准 |  |  | 符合财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》（京财会〔2017〕946号）等相关文件要求。 | 符合财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》（京财会〔2017〕946号）等相关文件要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 12月底前完成验收 | 12月底前完成初稿 | 6 |  | 3 |  | 受疫情影响，项目组成员无法及时驻场提供指导，项目进度延后。
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30万元 | 30万元 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 为进一步提高总队内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，为各项行政执法工作的开展提供制度支持。 | 总队内部管理水平显著提高，内部控制更加规范，廉政风险防控机制建设进一步完善，为各项行政执法工作的开展提供制度支持。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不足
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92