## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 交通执法综合素质训练与培养
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 黎一鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68324463
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 117.05 | 94.93 |  | 45.792 |  | 10 |  | 48.24% |  | 4.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.05 | 94.93 |  | 45.792 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升我市交通综合执法的依法行政水平，建设高素质专业化交通执法队伍，实现新时代新担当新作为的总体要求。以“外练形象、内练素质”为抓手，通过长期有效地开展理论与实践相结合的综合素质训练与培养，使广大执法干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终对党绝对忠诚，打造“四铁干部”，造就与首都城市功能地位相匹配的高素质交通执法干部队伍。 | [5 empty] | 提升了我市交通综合执法的依法行政水平，建设高素质专业化交通执法队伍，实现新时代新担当新作为的总体要求。以“外练形象、内练素质”为抓手，通过长期有效地开展理论与实践相结合的综合素质训练与培养，使广大执法干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终对党绝对忠诚，打造“四铁干部”，造就与首都城市功能地位相匹配的高素质交通执法干部队伍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 2次 | 1次 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 全年疫情影响，不可抗力 | 全年疫情影响，不可抗力
|  |  | 培训人数 |  |  | 443人 | 216人 | 4 | 4 | 1.95 | 1.95 | 全年疫情影响，不可抗力 | 全年疫情影响，不可抗力
|  |  | 培训天数 |  |  | 8天 | 4天 | 4 | 4 | 2 | 2 | 全年疫情影响，不可抗力 | 全年疫情影响，不可抗力
|  |  | 课程数量 |  |  | 26门 | 10门 | 4 | 4 | 1.54 | 1.54 | 全年疫情影响，不可抗力 | 全年疫情影响，不可抗力
|  | 质量指标 | 培训参与度 | 培训参与度 | 培训参与度 | 100% | 100% | 4 |  | 4 | 4
|  |  | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥99% | ≥99% | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 培训合格率 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 训练进度 | 训练进度 | 训练进度 | 按照当年设置的《交通执法综合素质训练与培养课程安排》，共2期。预计12月底前完成。 | 按照当年设置的《交通执法综合素质训练与培养课程安排》，共1期。10月底前完成。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 根据项目实施进度和合同金额完成资金支付，资金支付及时率100% | 根据项目实施进度和合同金额完成资金支付，资金支付及时率100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 94.93万元 | 45.792万元 | 5 |  | 5
|  |  | 人均训练成本 | 人均训练成本 | 人均训练成本 | 536元/人/天(行政执法专项编人员） | 530元/人/天(行政执法专项编人员） | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 交通执法干部队伍形象、综合素质得到提高，建设高素质专业化交通执法队伍，实现新时代新担当新作为的总体要求。 | 达成预期指标且效果较好 | 40 |  | 35 |  | 支撑材料不足。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.81