## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 办公楼外立面消隐改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 陈铁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68366616
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 165.0139 | 130.6169 |  | 130.1379 | 130.1379 | 10 |  | 99.63% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.0139 | 130.6169 |  | 130.1379 | 130.1379 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 消除总队机关办公楼外立面墙砖脱落的安全隐患，保证干部职工及外来办事人员的人身安全。 | [5 empty] | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。具体包括：租车数量按合同执行，车辆性能完好，预算支付完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程施工内容 |  |  | 消除总队机关办公楼外立面墙砖脱落的安全隐患，1栋楼外立面（约2955.89平米） | 消除总队机关办公楼外立面墙砖脱落的安全隐患，1栋楼外立面（约2955.89平米） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | #REF! | #REF! | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018等相关文件规定 | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018等相关文件规定 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 施工进度 | 施工进度 | 施工进度 | 开工时间：2021年10月，验收完成时间：2021年12月前 | 开工时间：10月1日，验收完成时间：11月16日 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 招标时间：2021年9月，合同签订时间：招标完成后，首付款支付时间：2021年10月开工一周内，尾款支付时间：2021年12月，竣工验收合格一周内。 | 招标时间：8月开始，9月完成，合同签订时间9月26日，首付款10月，尾款支付时间12月份。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 130.616866万元 | 130.6169 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益 | 消除办公楼安全隐患，保障办公安全。 | 得到改善 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不足
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.96
6.5