## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 用友GRP-U8Cloud财务管理平台项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 郑印 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68312152
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 69 | 69 |  | 69 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69 | 69 |  | 69 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目贯彻以“内控”和“政府新会计制度”的设计理念，通过采购一套财务综合管理平台，全面增强财务管控能力，提高业务管理水平，打造财务管理新局面。具体建设思路如下：（1）建设全新的综合门户，实现一站式登录。（2）建设预算指标系统，实现二级指标管理、指标控制和分配。（3）升级正在使用的财务核算软件，包括账务处理系统、财务报表系统等，使其完全符合未来系统网络安全的要求。（4）建设财务报销系统，使其满足功能要求，符合内控需要；辅助以高清抓拍设备，简化报销单据系统录入工作，提高报销单据数据准确率。 | [5 empty] | 目前，该项目已在预期时间上线运行，各模块功能已实现。对于总队增强财务管控能力，提高业务管理水平，打造财务管理新局面提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统建设（平台采购数量） |  |  | 用友GRP-U8Cloud财务管理平台1套 | 1套 | 15 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统性能 | 系统性能 | 系统性能 | 系统设计合理、架构科学，系统支撑的最大并发用户数为25个 | 系统设计合理、架构科学，系统支撑的最大并发用户数超25个 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 系统参数 | 系统参数 | 系统参数 | 响应时间应是即时（≤2秒）的，高峰期最大响应时间应小于5秒；事务处理查询平均3秒，最长6秒；普通应用查询平均3秒，最长50秒；统计分析类查询平均5秒，最长10秒；服务器CPU平均负荷率≤60%。网络带宽：下级单位的网络带宽应不小于1Mb/s每节点；对于中心节点来说网络带宽应不小于128Kb/s-256Kb/s每被访问节点。 | 响应时间是即时（≤2秒）的，高峰期最大响应时间小于5秒；事务处理查询平均3秒，最长6秒；普通应用查询平均3秒，最长50秒；统计分析类查询平均5秒，最长10秒；服务器CPU平均负荷率≤60%。网络带宽：下级单位的网络带宽应不小于1Mb/s每节点；对于中心节点来说网络带宽应不小于128Kb/s-256Kb/s每被访问节点。 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 系统安全保护等级 | 系统安全保护等级 | 系统安全保护等级 | 满足信息系统安全保护等级二级 | 满足信息系统安全保护等级二级 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目准备阶段 | 项目准备阶段 | 项目准备阶段 | 4月，成立项目实施组，配备相应人员，制定项目实施计划，落实最终的硬件、软件环境。 | 8月前 | 2 | 2 | 1 | 1 | 疫情原因 | 疫情原因
|  |  | 项目适配阶段 | 项目适配阶段 | 项目适配阶段 | 4月-5月，对财务软件完成适配改造，确保服务可在信创环境中正常运行。 | 10月前 | 2 | 2 | 1 | 1 | 疫情原因 | 疫情原因
|  |  | 项目验收阶段 | 项目验收阶段 | 项目验收阶段 | 6月，将适配后的软件向用户方进行演示确认，确保所有功能点可用，性能满足实际使用要求。6月完成系统初验。 | 11月前 | 2 | 2 | 1 | 1 | 疫情原因 | 疫情原因
|  |  | 上线运维阶段 | 上线运维阶段 | 上线运维阶段 | 7月-12月，安排专业驻场运维工作人员，保障系统上线运行，12月完成系统终验 | 11月前 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 系统安全保护等级测评 | 系统安全保护等级测评 | 系统安全保护等级测评 | 12月前完成 | 2022年8月前 | 2 | 2 | 1 | 1 | 疫情原因 | 疫情原因
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 招标时间：2021年4月前，合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 12月前 | 2 | 2 | 1 | 1 | 疫情原因 | 疫情原因
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 69万元 | 69万元 | 10 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益 | 全面增强总队财务管控能力，提高业务管理水平，打造财务管理新局面。 | 得到改善和提升 | 40 | 40 | 35 | 35 | 支撑资料不足 | 支撑资料不足
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90