## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市交通运输行政执法综合管理信息系统
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 李红霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68341404
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2518.3463 | 2518.3463 | 2518.3463 | 2518.1923 | 2518.1923 | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2518.3463 | 2518.3463 | 2518.3463 | 2518.1923 | 2518.1923 |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展执法协同办案子系统、移动执法综合管理子系统、勤务管理和督查子系统、执法人员综合管理子系统、执法数据分析研判子系统等应用软件系统和辅助支撑系统的开发，开展软硬件等设备采购。 | [5 empty] | 按照年度计划完成执法协同办案子系统、移动执法综合管理子系统、勤务管理和督查子系统、执法人员综合管理子系统、执法数据分析研判子系统等应用软件系统和辅助支撑系统的年度开发任务，完成软硬件等设备年度采购任务，执法案件办理等业务按计划上线试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应用系统开发（包含的子系统数量） |  |  | 5个子系统，包括执法协同办案子系统、移动执法综合管理子系统、勤务管理和督查子系统、执法人员综合管理子系统，执法数据分析研判子系统（另外2个子系统预计2022年建设） | 开展5个应用子系统开发，包括执法协同办案子系统、移动执法综合管理子系统、勤务管理和督查子系统、执法人员综合管理子系统，执法数据分析研判子系统（另外2个子系统2022年建设） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 5个子系统需求评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 采购设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 5个子系统开发 | 5个子系统开发 | 5个子系统开发 | 招标采购时间：2021年7月底前。合同签订时间：2021年9月底前。需求完成时间：2021年11月底前。5个子系统开展开发工作时间：2021年12月底前 | 招标采购时间：2021年3月17日。 合同签订时间：2021年4月23日。 需求完成时间：2021年11月10日。 5个子系统开展开发工作时间：2021年12月底前 | 3 |  | 3
|  |  | 开展软硬件设备采购 | 开展软硬件设备采购 | 开展软硬件设备采购 | 开展招标采购：2021年8月底前。合同签订时间：2021年11月底前。开展采购时间：2021年12月底前 | 开展招标采购：2021年8月2日。 合同签订时间：2021年12月10日--16日。 开展采购时间：2021年12月11日--30日 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因
|  |  | 开展非现场执法设备采购 | 开展非现场执法设备采购 | 开展非现场执法设备采购 | 开展招标采购：2021年8月底前。合同签订时间：2021年11月底前。开展采购时间：2021年12月底前 | 开展招标采购：2021年8月2日。 合同签订时间：2021年12月10日--16日。 开展采购时间：2021年12月11日--30日 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因 | 疫情原因
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额，于12月30日前完成资金支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | 2518.3463万元 | 2518.1923万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | （1）提升执法队伍素质水平，规范执法行为，提高交通执法部门执法效能；（2）提高执法公信力，树立交通部门服务型政府的良好形象；（3）提升行政执法信息化管理水平；（4）提高执法监管效能；（5）提高交通行政执法工作效率；（6）降低数据共享成本；（7）提高数据利用率：（8）提高执法案卷规范化水平；（9）提高一线调查取证信息化水平和执法办案效率 | 达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不足。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93