## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 十二支队新设驻地房屋租赁费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 王志申 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17600818991
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 218 | 218 | 2365.1006 | 218 | 2365.1006 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 218 | 218 | 2365.1006 | 218 | 2365.1006 |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年底前完成入住办公 | [5 empty] | 2022年1月17日完成入住办公
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新设驻地项目 | 办公用房 | 办公用房 | 驻地办公楼2层、违章处理大厅1间 | 驻地办公楼2层、违章处理大厅1间 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 房屋租赁验收合格率 | 租赁标准 | 租赁标准 | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成入住办公 | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 2021年底前完成入住办公 | 2022年1月17日完成入住办公 | 12 |  | 10 |  | 疫情原因导致部分装修物料无法进行，驻地装修进展缓慢，入住办公时间延期
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | 218万元 | 218万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | （1）提升执法队伍素质水平，规范执法行为，提高交通执法部门执法效能；（2）提高执法公信力，树立交通部门服务型政府的良好形象；（3）提高执法监管效能；（4）提高交通行政执法工作效率和执法办案效率（5）维护大兴机场运营秩序，提升运输效率方便百姓出行。 | （1）提升执法队伍素质水平，规范执法行为，提高交通执法部门执法效能；（2）提高执法公信力，树立交通部门服务型政府的良好形象；（3）提高执法监管效能；（4）提高交通行政执法工作效率和执法办案效率（5）维护大兴机场运营秩序，提升运输效率方便百姓出行。 | 20 |  | 17 |  | 疫情原因导致部分装修物料无法进行，驻地装修进展缓慢，入住办公时间延期 | 疫情原因导致部分装修物料无法进行，驻地装修进展缓慢，入住办公时间延期
|  |  | 服务效益 |  |  | （1）加强行业监管、维护乘客权益不受侵害（2）完善“接诉即办”工作机制，提升早响应、快办理、暖答复能力，着力解决了群众出行的操心事、烦心事、揪心事。（3）不断加强业务电子化、协同化，不断提升执法办案效能，提高行业监管智能化水平，让群众满意。（4）立足好服务保障、打非治违、规范经营努力为百姓创造满意的出行环境。 | （1）加强行业监管、维护乘客权益不受侵害（2）完善“接诉即办”工作机制，提升早响应、快办理、暖答复能力，着力解决了群众出行的操心事、烦心事、揪心事。（3）不断加强业务电子化、协同化，不断提升执法办案效能，提高行业监管智能化水平，让群众满意。（4）立足好服务保障、打非治违、规范经营努力为百姓创造满意的出行环境。 | 20 |  | 18 |  | 疫情原因导致部分装修物料无法进行，驻地装修进展缓慢，入住办公时间延期 | 疫情原因导致部分装修物料无法进行，驻地装修进展缓慢，入住办公时间延期
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93