## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 设备购置费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 王志申 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17600818991
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 183.2924 | 183.2924 | 183.2924 | 177.1231 | 177.1231 | 10 |  | 96.63% |  | 9.66
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.2924 | 183.2924 | 183.2924 | 177.1231 | 177.1231
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置办公装备，提高支队办公办案效率，满足支队办公办案需求。 购置厨房设备，提升支队执法保障能力，保障使用安全 购置执法装备：强化支队安防及应急指挥能力，提升执法效能 | [5 empty] | 2022年4月所有项目购置完毕投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新购办公设备数量 |  |  | 60套 | 60套 | 4 |  | 4
|  |  | 新购办公家具数量 | 新购办公家具数量 | 新购办公家具数量 | 202套 | 202套 | 4 |  | 4
|  |  | 新购厨房设备数量 | 新购厨房设备数量 | 新购厨房设备数量 | 69套 | 34套 | 4 |  | 4
|  |  | 新购执法装备数量 | 新购执法装备数量 | 新购执法装备数量 | 56套 | 56套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 办公家具验收合格率 | 办公家具验收合格率 | 办公家具验收合格率 | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 采购办公设备验收合格率 | 采购办公设备验收合格率 | 采购办公设备验收合格率 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 采购厨房设备验收合格率 | 采购厨房设备验收合格率 | 采购厨房设备验收合格率 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 执法装备验收合格率 | 执法装备验收合格率 | 执法装备验收合格率 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 设备采购进度 |  |  | 预算批复后1个月开展设备选型；预算批复后2个月内签订采购合同；预算批复后3个月完成设备采购； | 2022年4月完成全部设备采购 | 12 |  | 10 |  | 疫情原因导致未按照计划时间搬入驻地办公，部分产品采购进度进展延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 183.2924 | 此项目为追加预算项目，2022年4月所有项目购置完毕共花费177.12307万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提高支队办公办案效率，满足支队办公办案需求。强化支队安防及应急指挥能力，提升执法效能。保障执法工作顺利开展；交通运输环境秩序得到保障。 | 提高支队办公办案效率，满足支队办公办案需求。强化支队安防及应急指挥能力，提升执法效能。保障执法工作顺利开展；交通运输环境秩序得到保障。 | 40 |  | 35 |  | 疫情原因导致未按照计划时间搬入驻地办公，部分产品采购进度进展延迟
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.66