## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 执法终端装备运维费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会东城运输管理分局
项目负责人 |  | 饶鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65514681
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 3.4692 |  | 10 |  | 86.73% |  | 8.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 3.4692 |  | — |  | 86.73% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 终端装备运维数量 |  |  | 51部执法终端通讯费用 | 49个 | 15 |  | 14 |  | 人员退休及调出
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合《交通运输部关于深化交通运输行政审批制度改革加强事中事后监督的意见》（京法发【2016】97号）、《交通运输信息化“十三五”发展规划》（交办规划【2016】75号）、《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》等文件的要求 | 符合《交通运输部关于深化交通运输行政审批制度改革加强事中事后监督的意见》（京法发【2016】97号）、《交通运输信息化“十三五”发展规划》（交办规划【2016】75号）、《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》等文件的要求 | 13 |  | 13 |  | 无
|  | 时效指标 | 资金支付进度 |  |  | 根据执法活动，每半年进行一次支付，年底前完成全部支付工作。 | 4月前完成 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 4万元 | 3.4692万元 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 确保设备稳定运行无重大故障，保证移动执法通讯及时高效畅通，数据流量满足执法需求，确保完成全年双随机行业执法目标。 | 已经完成全年双随机行业执法目标 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.67