## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 办公设备更新购置
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会海淀运输管理分局
项目负责人 |  | 曹黎明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88434623
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.9702 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.9702 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 单位现有部分设备已经不能满足日常管理工作的需要，设备购置后设备数量不超过《北京市市级行政事业单位日常办公设备配备标准》，购置设备的目的是为了加强行业管理，更好地为广大经营者服务，改善现有办公条件，保证日常工作正常运转。 | [5 empty] | 圆满完成年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | 高拍仪3台 | 3台 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 满足办公需求，达到出厂标准和技术参数，验收合格率100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 设备选型时间 |  |  | 在2021年9月底前完成 | 3月 | 3 |  | 3
|  |  | 采购时间 |  |  | 在2021年10月底前完成 | 3月 | 3 |  | 3
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 在2021年11月底前完成 | 3月 | 2 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  |  | 在2021年11月底前完成 | 3月 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 12月底前完成全部资金支付 | 3月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 0.99万元 | 0.9702万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 加强行业管理，更好的为广大经营者服务，改善现有办公条件，为北京的交通建设做出贡献。 | 得到改善 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.8