## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 交通运输行业管理和安全监管经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会海淀运输管理分局
项目负责人 |  | 潘新瑞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88434625
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 16.16 | 16.16 |  | 11.087 |  | 10 |  | 68.61% |  | 6.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.16 | 16.16 |  | 11.087 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国行政许可法》、《北京市道路运输许可证件注销管理办法（试行）》，规范行业管理工作，清理行业基础数据，在2021年度开展道路运输经营许可证件、车辆道路运输证件批量注销工作。需要在交通委官网、报纸进行公示。其中登报注销费用需要0.6万元。行业管理：执法船经费：确保执法船正常行驶，执法人员检查到位；节假日餐费补助：确保日常监管检查正常开展；印刷费：加强安全宣传力度，防微杜渐；律师服务费：解答一般性法律咨询；协助草拟、审查委托人拟对外签订的合同，参与招投标活动和合同谈判；为行政执法工作提供法律保障；参与处理涉及法律事务的重大突发性、群体性事件；就重大决策事项提出法律意见；出具律师意见书、律师函；对政府信息公开提供法律意见；协助委托人开展法治宣传、教育和培训等。 | [5 empty] | 圆满完成全年总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法船运行数量 |  |  | 1艘 | 1艘 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 法律咨询服务项目数量 |  |  | 聘请律师3-4人，咨询服务内容包括解答法律咨询，依法提供建议；协助草拟、审查拟对外签订的合同，必要时参与合同谈判对拟颁布的重要规范性文件、起草的法规规章草案提出法律意见应要求，就重大决策事项提出法律意见等。 | 聘请3人，完成法律咨询目标。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 道路运输许可证件批量注销次数 |  |  | 每年批量注销2次 | 完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 终端装备运维数量 |  |  | 50部 | 50部 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 印刷行管资料 |  |  | 依据行业实际监管需要印制 | 印制行业宣传资料4次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 巡查次数 |  |  | 巡查次数依照实际工作需要而定 | 完成执法检查3236件，出动执法人员6939人次。 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 项目实施标准 |  |  | 符合《安全生产法》、《道路交通安全法》、《危险化学品安全管理条例》《道路运输条例》等法规的有关规定。 | 符合《安全生产法》、《道路交通安全法》、《危险化学品安全管理条例》《道路运输条例》等法规的有关规定。 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 道路运输许可证件批量注销率 |  |  | 预计2021年批量注销的注销率达到90%以上。 | 完成 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 咨询服务质量标准 |  |  | 各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合相关要求 | 各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合相关要求 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 印刷行管资料 |  |  | 政府采购率100% | 100% | 3.25 |  | 3.25
|  | 时效指标 | 行业巡查进度 |  |  | 巡查频率依照实际工作需要而定。 | 巡查频率依照实际工作需要而定 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 法律咨询服务项目数量 |  |  | 合同签订时间：2021年3月底前，项目执行周期2021年1月至2021年12月，首付款支付时间：2021年3月底前，尾款支付时间：2021年10月底前。 | 按照合同约定支付 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 道路运输许可证件批量注销 |  |  | 预计批量注销第一次完成时间：2021年6月前；第二次：2021年12月前。行业管理事项2021年12月底之前完成。 | 完成 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 终端装备运维资金支付进度 |  |  | 根据执法活动，每半年进行一次支付，12月底前完成全部支付工作。 | 2021年支付一次 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 印刷行管资料资金支付进度 |  |  | 按照实际进行资金支付，于2021年12月底完成全部资金支付工作 | 按照实际进行资金支付，于2021年12月底完成全部资金支付工作 | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 16.16万元，其中行业巡查执法费用3.06万元，执法船运行经费3万元，行管资料印刷制作费用1万元，律师服务费4万元，行政许可证件登报注销费0.6万元，执法终端运维费4.5万元 | 11.087048万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 完成市交通委年度工作任务，确保交通运输行业安全稳定，为我市重大任务和重点时期运输提供有力保障。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.86