## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 交通运输行业管理和安全监管经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目负责人 |  | 周露露 刘焕彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18513791929 18513791559
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 87.1618 | 87.1618 |  | 73.1657 |  | 10 |  | 83.94% |  | 8.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.1618 | 87.1618 |  | 73.1657 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好辖区交通运输行业的日常监管工作，以及各个重点时期的运输服务保障工作，不断提高行业管理水平和服务能力，确保辖区内各运输行业安全稳定，有序发展。不断提升单位依法行政能力水平，加强党员队伍、党组织的建设。通过接续保障经费的使用，采取购置物品吸引更多出租车到南站夜间运营的方式，尽最大程度满足抵京旅客于夜间能够打上出租车，从而减少乘客的等候时间。采取信息化手段，解决办事人员办理手段低效、体验感不佳的问题，从而提升服务水平和效能。 | [5 empty] | 2021年辖区内各运输行业安全稳定，有序发展，重大节假日、两会、等重点时期以及重点地区安全生产检查、驻站巡查正常开展。单位依法行政能力水平不断提高，行业安全宣传、普法教育按要求开展，取得良好社会反响。北京南站出租车夜间运营率大幅提高，最大程度满足抵京旅客夜间乘坐出租车需求，减少乘客等候时间，缓解北京南站接续运输保障压力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法终端装备 |  |  | 69部 | 56部 | 2 |  | 1.6
|  |  | 党建活动 |  |  | 计划历经3个月，拍摄以品牌吉祥物为主的党建围绕中心工作的记录动画片向中国共产党献礼，预计共计5集，每集60秒。预计设计、拍摄、剪辑等工作人员10名。 | 历时4个月拍摄以品牌吉祥物为主的党建围绕中心工作的记录动画片3集，每集60秒。设计、拍摄、剪辑等工作人员10名。 | 1 |  | 1
|  |  | 宣传活动 |  |  | 全年计划开展7次，对外宣传咨询人数>6000人次 | 全年计划开展7次，对外宣传咨询人数>6000人次 | 1 |  | 1
|  |  | 法律顾问 |  |  | 聘请法律顾问3人，代理分局全部行政诉讼案件、标的200万元（含）以下民事诉讼案件，协助草拟、审查分局拟对外签订的合同，必要时参与合同谈判。 | 聘请法律顾问4人，代理分局全部行政诉讼案件、标的200万元（含）以下民事诉讼案件，协助草拟、审查分局拟对外签订的合同，必要时参与合同谈判。 | 2 |  | 2
|  |  | 微信公众号宣传推广 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  |  | 防汛用品购置 |  |  | 竹扫把10把；铁锹10把；沙袋100个；雨伞70把；竹竿100根；手锯8把；尼龙绳10捆；强光手电20个；手套100付；推雪铲6个 | 竹扫把10把；铁锹10把；沙袋100个；雨伞70把；竹竿100根；手锯8把；尼龙绳10捆；强光手电20个；手套100付；推雪铲6个 | 1 |  | 1
|  |  | 南站接续保障 |  |  | 法定节假日夜间接续保障经费（元旦、春节、清明节、端午节、劳动节、中秋节、国庆节）、 春运、暑运、国庆黄金周期间根据大客流情况，计算，发放毛巾10400条，水杯1700个， 出租计价器色带8600个 | 发放毛巾10000条，水杯1900个，色带8600个 | 2 |  | 2
|  |  | 办公设备维护 |  |  | 电脑65台，复印机4台，打印机50台，传真机5台 | 电脑65台，复印机4台，打印机50台，传真机6台 | 2 |  | 2
|  |  | 垃圾分类环境保护费支付 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 0
|  |  | 巡查食品保障人数 |  |  | 59人 | 59人 | 1 |  | 1
|  |  | 误工餐补保障人数 |  |  | 59人 | 59人 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等行业法规的规定；运输安全保障工作和应急突发事件的处置工作符合《北京市安全生产条例》、《北京市突发事件应急委员会关于印发北京市突发事件应急预案管理办法的通知》、《北京市人民政府关于实施北京市突发事件总体应急预案的决定》等有关文件要求。 | 符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等行业法规的规定；运输安全保障工作和应急突发事件的处置工作符合《北京市安全生产条例》、《北京市突发事件应急委员会关于印发北京市突发事件应急预案管理办法的通知》、《北京市人民政府关于实施北京市突发事件总体应急预案的决定》等有关文件要求。 | 4 |  | 4
|  |  | 咨询服务质量标准 |  |  | 各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合相关要求 | 各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合相关要求 | 4 |  | 4
|  |  | 咨询服务质量标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 前期准备时间：2021年3月，工作全年进行，12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 前期准备时间：2021年3月，工作全年进行，12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 一季度：15%；二季度：45%；三季度：70%；四季度：98% | 一季度：12.53%；二季度：34.53%；三季度：65.81%；四季度：83.94% | 6 |  | 5 |  | 疫情原因
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 87.1618万元 | 73.165662万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 行业管理水平和服务能力进一步提高，确保辖区内各运输行业安全稳定，有序发展。 | 行业管理水平和服务能力进一步提高，确保辖区内各运输行业安全稳定，有序发展。 | 40 |  | 35
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.99