## 297-九德路二期改建
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年九德路二期改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 确保资金顺利支付 |  |  |  |  | 资金顺利完成支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 15 | 完成全部7.8km范围内的道路工程、排水工程、交通工程和绿化工程施工。 | 完成 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 13 |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 任务完成进度 | 6 | 完成本年度工作任务 | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 | 6 | 2季度预计完成支付73%，3季度预计完成支付23%，4季度预计完成支付4%。 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 3000万元 | 3000万元内 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 10 | 带动通州南部地区经济发展 | 带动通州南部地区经济发展 | 10 |  | 9 | 支撑证据不够充分
|  |  | 社会发展指标 | 10 | 道路交通安全状况得到改善 | 道路交通安全状况得到改善 | 10 |  | 9 | 支撑证据不够充分
|  |  | 生态效益指标 | 10 | 通州南部路域环境得到改善，道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 | 环境得到改善。 | 10 |  | 8 | 支撑证据不够充分
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 调查结果满意度在90%以上。 | 完成 | 10 |  | 9 | 支撑证据不够充分
总分 | [8 empty] | 95