## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年大兴公路分局庭院改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 99.42 | 99.42 |  | 95.9606 |  | 10 |  | 96.52% |  | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 99.42 | 99.42 |  | 95.9606 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对院内破损及不平整地面重新整修，改善雨季积水等问题；消除厕所安全隐患，改善厕所使用环境；贯彻落实海绵城市绿色节约理念，优化利用雨水资源，建设院内雨水收集、灌溉系统实现资源再利用，避免资源浪费。 | [5 empty] | 贯彻落实海绵城市绿色节约理念，优化利用雨水资源，避免资源浪费，同时消除隐患，保障机构正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整修破损路面 |  |  | 修补道路面积3100平方米，内部沥青混凝土道路测量高程，铣刨原地面5cm以内，重新找坡铺粘层油及面层沥青油，厚度平均5cm，保证排水畅通。 | 修补道路面积3100平方米，内部沥青混凝土道路测量高程，铣刨原地面5cm以内，重新找坡铺粘层油及面层沥青油，厚度平均5cm，保证排水畅通。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 新建雨水收集池 |  |  | 新建90m3（直径3.5米,长10米）玻璃钢桶状雨水收集池2座。 | 新建90m3（直径3.5米,长10米）玻璃钢桶状雨水收集池2座。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 招标时间：2021年3月，合同签订时间：2021年6月底前，项目实施时间：2021年9月-2021年10月，项目验收时间：2021年11月 | 招标时间：2021年3月，合同签订时间：2021年6月底前，项目实施时间：2021年9月-2021年10月，项目验收时间：2021年11月 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 99.42万元 | 95.960621万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 贯彻落实海绵城市绿色节约理念，优化利用雨水资源，避免资源浪费，同时消除隐患，保障机构正常运转。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.65