## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路日常养护（追加第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 王志河 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69246408-9311
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 369 |  | 369 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 369 |  | 369 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对芦求路路中现况锈蚀严重隔离栅进行改造，考虑冬奥保障与大兴区城市发展规划，更换为兼顾了混凝土护栏的刚性和半刚性护栏的柔性及通透性的组合护栏，做好冬残奥会训练场馆周边路线交通设施保障工作，提升芦求路道路行车安全性。 | [5 empty] | 对芦求路路中现况锈蚀严重隔离栅进行改造，考虑冬奥保障与大兴区城市发展规划，更换为兼顾了混凝土护栏的刚性和半刚性护栏的柔性及通透性的组合护栏，做好冬残奥会训练场馆周边路线交通设施保障工作，提升芦求路道路行车安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5
|  |  | 路线里程 |  |  | 33.75公里 | 33.75公里 | 5 |  | 5
|  |  | 治理里程 |  |  | 5.36公里 | 5.36公里 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程质量标准 |  |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格。 | 6 |  | 6
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 实施进度 |  |  | 完工时间：12月底之前；验收时间：12月底之前。 | 完工时间：12月底之前；验收时间：12月底之前。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付。 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 369万元 | 369万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境。 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境。 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 道路交通安全状况得到改善，使公路服务水平得到可持续发展。 | 得到可持续发展 | 14 |  | 11 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95