## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年桥梁安全改造专项
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 王志河 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69246408-9311
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 1800 |  | 1766.0769 |  | 10 |  | 98.12% |  | 9.81
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1800 |  | 1766.0769 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年桥梁安全改造专项工程包括2个项目，分别为：独柱墩桥梁运行安全提升项目1275万元和桥梁安全防护能力提升项目1040万元；通过完善桥梁安全防护能力和提高耐久性，使桥涵更加“安全、经济、耐久”，桥涵运营管理得到可持续发展 | [5 empty] | 2021年桥梁安全改造专项工程包括2个项目，分别为：独柱墩桥梁运行安全提升项目1275万元和桥梁安全防护能力提升项目1040万元；通过完善桥梁安全防护能力和提高耐久性，使桥涵更加“安全、经济、耐久”，桥涵运营管理得到可持续发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 独柱墩改造工程 |  |  | 6座独柱墩桥梁运行安全提升-五环路立交西向北匝道桥（A线匝道桥）、五环路立交东向北匝道桥（B线匝道桥）、五环路立交北向西匝道桥（H线匝道桥）、五环立交南向东匝道桥（F线匝道桥）、五环立交南向西匝道桥（G线匝道桥）、孙村跨线桥。 | 6座独柱墩桥梁运行安全提升-五环路立交西向北匝道桥（A线匝道桥）、五环路立交东向北匝道桥（B线匝道桥）、五环路立交北向西匝道桥（H线匝道桥）、五环立交南向东匝道桥（F线匝道桥）、五环立交南向西匝道桥（G线匝道桥）、孙村跨线桥。 | 8 |  | 8
|  |  | 桥梁安全防护工程 |  |  | 7座桥梁安全防护能力提升-薛营立交桥、大龙河桥、刘田路立交桥、驴房桥、梨花立交桥、牛房立交桥、邵各庄立交桥。 | 7座桥梁安全防护能力提升-薛营立交桥、大龙河桥、刘田路立交桥、驴房桥、梨花立交桥、牛房立交桥、邵各庄立交桥。 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工程质量标准 |  |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量评级达到合格。 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量评级达到合格。 | 6 |  | 6
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 工程施工进度 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年7月中旬之前，招标采购时间：2021年8月底之前，施工时间：2021年9月至11月，验收时间：2021年12月底前。 | 方案制定和前期准备时间：2021年7月中旬之前，招标采购时间：2021年8月底之前，施工时间：2021年9月至11月，验收时间：2021年12月底前。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实施进度和合同金额完成资金支付。 | 根据项目实施进度和合同金额完成资金支付。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1800万元，其中独柱墩项目1000万元，桥梁安全防护能力提升项目800万元。 | 1795.63691万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 通过桥梁专项工程，提高桥梁的安全防护水平，提高桥梁使用安全，改善行车安全环境。 | 通过桥梁专项工程，提高桥梁的安全防护水平，提高桥梁使用安全，改善行车安全环境。 | 10 |  | 8 |  | 支撑资料不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 保证行车安全性和舒适性，消除桥梁安全隐患，确保桥梁运行安全。 | 得到改善 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  | 生态效益指标 | 环境效益 |  |  | 合理制定施工组织设计，对噪声、扬尘、施工垃圾采取有效控制措施，防止对周边环境产生影响。 | 交通出行环境得到改善 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 通过桥梁专项改造，保障道路桥梁的正常使用功能和安全运营。 | 得到可持续发展 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.81