## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 国道104（五环路-清源路）道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 解鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69246408-9209
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| G104国道道路工程,建设里程5.2公里，项目计划2020年完成全部道路建设并通车。申请2020年财政拨款0.3亿元。工程施工中将按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，保证工程质量，防止施工中对周边环境产生污染。 | [5 empty] | 由于2019年8月10日开始，北京经济技术开发区基建办公室需在G104国道（五环路-清源路）域内施工，道路建设工程暂停。2020年10月12日移交部分104国道施工场地，目前已全部完工。未完工部分为场地移交原因。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 |  |  | 5.75万平米 | 5.75万平米 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 建设里程 |  |  | 0.83公里 | 0.83公里 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 公路等级 |  |  | 一级公路 | 一级公路 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，该项目工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，该项目工程质量须达到合格标准。 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年1月至12月完成0.83公里的路段拆迁协调工作、路段路基工作、路面、排水及附属设施等工程 | 完成 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 年度预算控制数 |  |  | 2000万元 | 2000万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 带动大兴区旧宫、瀛海地区经济发展 | 带动大兴区旧宫、瀛海地区经济发展 | 20 |  | 18 |  | 支撑依据不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 保证工程质量达到设计年限标准，改善局部道路环境。 | 保证工程质量达到设计年限标准，改善局部道路环境。 | 20 |  | 17 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95