## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年普通公路日常养护（路网建设运维追加）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 翟明明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69376512
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 143.6799 |  | 61.5371 |  | 10 |  | 42.83% |  | 4.28
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 143.6799 |  | 61.5371 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成路网建设任务中的视频更新55套，交调设备更新6套，交调标识更新72块和上云网关2套建设。完成北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购完成房山区京周路、G107路网设备更新工程。 | [5 empty] | 完成路网建设任务中的视频更新55套，交调设备更新6套，交调标识更新72块和上云网关2套建设。完成北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购完成房山区京周路、G107路网设备更新工程。
绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标（15分） | 路网设施建设工程 |  |  | 视频更新55套，交调设备更新6套，交调标识更新72块，上云网关建设2套。 | 完成路网建设任务中的视频更新55套，交调设备更新6套，交调标识更新72块和上云网关2套建设。完成北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购 完成房山区京周路、G107路网设备更新工程。 | 5 |  | 5
|  |  | 路网设施运维 |  |  | 336套路网外场设施及内场设施运行维护 | 329套路网外场设施及内场设施运行维护 | 5 |  | 5
|  |  | 隧道机电设施运维 |  |  | 3座隧道的机电设施运行维护 | 3座隧道的机电设施运行维护 | 5 |  | 5
|  | 质量指标（13分） | 路网设施建设工程质量标准 |  |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 路网设施运维质量标准 |  |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标（12分） | 路网设施建设工程 |  |  | 路网建设工程：方案制定和前期准备时间：2021年5月；招标采购时间：2021年9月；实施时间：2021年10月至12月；验收时间：2021年12月 房山区京周路、G107路网设备更新工程：方案制定和前期准备时间：2021年8月；招标采购时间：2021年11月至2021年12月；实施时间：2022年1-3月；验收时间：2022年3月底 北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购：完成时间2021年12月 | 路网建设工程：方案制定和前期准备时间：2021年5月；招标采购时间：2021年9月；实施时间：2021年10月至12月；验收时间：2021年12月 房山区京周路、G107路网设备更新工程：方案制定和前期准备时间：2021年8月；招标采购时间：2021年11月至2021年12月；实施时间：2022年1-3月；验收时间：2022年3月底 北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购：完成时间2021年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 路网设施、隧道机电设施运维 |  |  | 全年进行，年底前完成全部运维工作。招标采购时间：2021年1月前；合同签订时间：2021年1月前；项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收 | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 全年进行，年底前完成全部运维工作 | 4 |  | 4
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 |  |  | 不超过143.6799万元 | 61.5371 | 10 |  | 10
| 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力；保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.28