## 2021年治超专项工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 赵菲 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-125
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.9454 | 56.9454 | 56.927 | 10 | 99.97% | 9.9968
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.9454 | 56.9454 | 56.927
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标： 1、完成2021年度治超设备运维工作，外场设备完好率不低于99%。2、完成3处非现场执法设备检测工作。3、完成PSAM设备安装工作。 |  |  |  |  | 1、已完成本年度3处非现场执法设备运行维护，完好率不低于99%。 2、已完成本年度3处非现场执法设备的检测鉴定工作，全部合格。 3、已完成PSAM设备的安装工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析
|  | 数量指标 （15分） | 治超建设 |  | 完成PSAM设备安装工作 | 已完成PSAM设备安装工作 | 5 |  | 5
| 产 出 指 标 （50分） |  | 治超设备运维 |  | 3处设备运维 | 3处设备运维 | 5 |  | 5
|  |  | 治超设备的检定及核查 |  | 3处设备检定 | 3处设备检定 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 治超工程运维质量标准 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 治超设备运维时间 |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 3 |  | 3
|  |  | 治超设备运维项目实施时间 |  | 全年进行，12月底完成全部运维工作 | 全年进行，12月底完成全部运维工作 | 3 |  | 3
|  |  | 治超设备运维验收时间 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2 |  | 2
|  |  | 治超设备的检定及核查 |  | 合同签订时间：2021年10月前；设备检定及核查时间：10月前；验收时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年10月前；设备检定及核查时间：10月前；验收时间：2021年12月底前 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 |  | 56.9454万元 | 56.927036万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据 | 辅助提升超载超限车辆识别率，有效提升治超检测能力；保证设备稳定运行，提升数据及时性和有效性；做到治超设备应检尽检，保证治超工作依法依据。 | 40 |  | 35 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.9968