## 2021年地质灾害防治
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地质灾害防治
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 307 | 307 | 307 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 307 | 307 | 307
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：根据《北京市县级以上普通公路沿线地质灾害隐患治理规划（2016-2020）》及国土部门提供的2019年威胁道路地灾隐患点台账内隐患点确定治理项目和投资情况，按照“轻重缓急、分期实施”原则，依据地质灾害类型，定点清除，以治理上塌方隐患为主，因地制宜、科学得当的防治，确保公路安全畅通。本次申报依据交通委《2021年普通公路沿线地质灾害防治工程（预）计划表》，2021年计划G110京银路3处隐患点进行地质灾害防治工程，计划投资384万元，计划使用资金307万元。 |  |  |  |  | 完成情况：依据交通委《2021年普通公路沿线地质灾害防治工程（预）计划表》，完成京银路3处隐患点地质灾害防治工程，计划投资384万元，计划使用资金307万元，完成100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理隐患点 |  | G110京青线（京银路） 3处 | G110京青线（京银路） 3处 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 初步设计批复时间 |  | 2021年5月底前 | 2021-03-25 | 2 |  | 2
|  |  | 施工监理招标时间 |  | 2021年6月底前 | 2021-06-13 | 2 |  | 2
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021年10月底前 | 2021-10-17 | 3 |  | 3
|  |  | 验收时间 |  | 2021年11月底前 | 2021-11-16 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 根据合同约定及时完成资金支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 307万元 | 307万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 |  | 35 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 95